## BEISPIEL – Projektimplementieru
VORLAGE FÜR EINEN PROJEKTIMPLEMENTIERUNGSPLAN (BEISPIEL)
PROJEKTTITEL
Ladestationen (Beta)
PROJEKTMANAGER*IN |  | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER | GESAMTFORTSCHRITT
Kirk Caskey |  | 2031-01-16 | 2031-04-21 | 96 | 35%
PROJEKTLEISTUNG
AUFGABEN | INHABER*IN | STARTDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | DAUER | STATUS | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
[6 empty] | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
Phase 1: Machbarkeitsstudie |  | 2031-01-16 | 2031-02-25 | 41 | Abgeschlossen
Erhebung möglicher Standorte | Name | 2031-01-16 | 2031-01-21 | 6 | Abgeschlossen
Marktanalyse durchführen | Name | 2031-01-31 | 2031-02-05 | 6 | Abgeschlossen
Anfangsinvestition veranschlagen | Name | 2031-02-05 | 2031-02-15 | 11 | Abgeschlossen
Phase 2: Design und Entwicklung |  | 2031-01-22 | 2031-02-25 | 35 | In Bearbeitung
Entwürfe finalisieren |  | 2031-01-22 | 2031-01-29 | 8 | Überfällig
Softwarelösungen entwickeln |  | 2031-01-28 | 2031-01-31 | 4 | In Bearbeitung
Erforderliche Genehmigungen einholen |  | 2031-01-29 | 2031-02-25 | 28 | Nicht begonnen
Phase 3: Pilotversuch |  | 2031-02-28 | 2031-03-16 | 17 | In Bearbeitung
Begrenzte Region für die Installation ermitteln |  | 2031-02-28 | 2031-03-01 | 2 | Pausiert
Benutzerfeedback einholen |  | 2031-02-28 | 2031-03-04 | 5 | Überprüfung erforderlich
Alle technischen Störungen beheben |  | 2031-03-01 | 2031-03-16 | 16 | Genehmigt
Phase 4: Umfassender Rollout |  | 2031-03-16 | 2031-04-16 | 32
Mehrere Marketingkampagnen starten |  | 2031-03-16 | 2031-03-17 | 2
Mit phasenweiser Installation beginnen |  | 2031-03-18 | 2031-03-20 | 3
Personal hinsichtlich Instandhaltung schulen |  | 2031-03-24 | 2031-04-16 | 24
Phase 5: Betriebsmanagement |  | 2031-03-24 | 2031-04-21 | 29
Funktionalität überwachen und Fehler beheben |  | 2031-03-24 | 2031-03-26 | 3
Daten erfassen und analysieren |  | 2031-03-26 | 2031-04-05 | 11
Softwarelösungen regelmäßig aktualisieren |  | 2031-04-06 | 2031-04-21 | 16
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Projektimplementierung
VORLAGE FÜR EINEN PROJEKTIMPLEMENTIERUNGSPLAN
PROJEKTTITEL
PROJEKTMANAGER*IN |  | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER | GESAMTFORTSCHRITT
0%
PROJEKTLEISTUNG
AUFGABEN | INHABER*IN | STARTDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | DAUER | STATUS | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
[6 empty] | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6
Phase 7
Phase 8

## Drop-down-Schlüssel – Nicht lös
DROP-DOWN-SCHLÜSSEL
JA / NEIN | PRIORITÄT | STATUS
Ja | Gering | Nicht begonnen
Nein | Mittel | In Bearbeitung
| Hoch | Abgeschlossen
Überprüfung erforderlich
Genehmigt
Überfällig
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.