## LEER – Implementierungsplan
VORLAGE FÜR EINFACHEN IMPLEMENTIERUNGSPLAN
AKTION | VERANTWORTLICHE PARTEI | PRIORITÄT | STATUS | STARTDATUM | ENDDATUM | ANMERKUNGEN
Phase 1:
Phase 2:
Phase 3:
Phase 4:
PHASE 5:
PHASE 6:
PHASE 7:
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## BEISPIEL – Implementierungsplan
VORLAGE FÜR EINFACHEN IMPLEMENTIERUNGSPLAN – BEISPIEL
AKTION | VERANTWORTLICHE PARTEI | PRIORITÄT | STATUS | STARTDATUM | ENDDATUM | ANMERKUNGEN
Phase 1: Machbarkeitsstudie |  |  |  | 00.00.00 | 00.00.00
Erhebung möglicher Standorte für Ladestationen |  | Gering | Abgeschlossen | 00.00.00 | 00.00.00
Marktanalyse durchführen, um Zielkundensegmente zu identifizieren |  | Mittel | In Bearbeitung
Schätzung der Anfangsinvestition und des potenziellen ROI |  | Hoch | Nicht begonnen
Phase 2: Design und Entwicklung
Entwürfe für die Ladestationen und die dazugehörige Infrastruktur fertigstellen |  |  | Überfällig
Softwarelösungen für Bezahlung, Stationsüberwachung und Benutzerschnittstelle entwickeln |  |  | Überprüfung erforderlich
Zulassungen und Genehmigungen für die Installation einholen |  |  | Genehmigt
Phase 3: Pilotversuch
Begrenzte Region für die Pilotinstallation ermitteln |  |  | Pausiert
Benutzerfeedback zur Leistung und Benutzerfreundlichkeit von Stationen einholen
Alle technischen Störungen oder Probleme beheben, die während des Pilotprojekts identifiziert wurden
Phase 4: Umfassender Rollout
Mehrere Marketingkampagnen starten, die jeweils auf bestimmte potenzielle Benutzergruppen abzielen
Schrittweise Installation von Ladestationen in den Zielregionen beginnen
Personal in Bezug auf Wartung der Ladestationen und Kundenbetreuung schulen
Phase 5: Betriebsmanagement
Funktionalität der Ladestationen überwachen und ggf. Fehler beheben
Daten zur Stationsnutzung und zum Kundenverhalten sammeln und analysieren
Softwarelösungen regelmäßig auf der Grundlage von Feedback und technologischen Fortschritten aktualisieren
Phase 6: Kundenbindung und Support
Dedizierte Kundensupport-Hotline einrichten
Treueprogramme oder Werbeangebote für Stammkund*innen starten
Community-Veranstaltungen oder Workshops zu den Vorteilen von Elektrofahrzeugen und Ladestationen organisieren
Phase 7: Leistungsüberprüfung und Optimierung
Regelmäßige Überprüfungen der Leistung und Rentabilität der Ladestationen durchführen
Platzierung der Stationen basierend auf Nutzungsmustern optimieren
Upgrades oder Verbesserungen basierend auf sich entwickelnder Technologie und Kundenfeedback implementieren
Phase 8: Expansion und Wachstum
Neue Märkte oder Regionen für eine potenzielle Expansion sondieren
Mit Herstellern von Elektrofahrzeugen oder lokalen Gemeinden für Joint Ventures zusammenarbeiten
Diversifizierung in verwandte Bereiche wie Batterierecycling oder Solarenergie ausloten

## Drop-down-Schlüssel – Nicht lös
DROP-DOWN-SCHLÜSSEL
JA / NEIN | PRIORITÄT | STATUS
Ja | Gering | Nicht begonnen
Nein | Mittel | In Bearbeitung
| Hoch | Abgeschlossen
Überprüfung erforderlich
Genehmigt
Überfällig
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.