## BEISPIEL – Softwareplan
VORLAGE FÜR EINEN SOFTWARE-IMPLEMENTIERUNGSPLAN – BEISPIEL
GANTT-DIAGRAMM UND BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
PROJEKTSTRUKTURPLAN | AUFGABENTITEL | AUFGABENINHABER*IN | ARBEITSAUFWAND IN STUNDEN |  |  | SPRINT | STARTDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | DAUER | % DER AUFGABE ABGESCHLOSSEN | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
|  |  | SCHÄTZUNG | ABGESCHLOSSEN | VERBLEIBEND | [5 empty] | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
1 | PHASE: Machbarkeitsstudie |  | 309 | 309 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Erhebung möglicher Standorte für Ladestationen | Jenna P. | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 4 | 100%
1.1.1 | Marktanalyse durchführen, um Zielkundensegmente zu identifizieren | Kylie R. | 25 | 25 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 100%
1.2 | Schätzung der Anfangsinvestition und des potenziellen ROI | Pete S. | 100 | 100 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 7 | 100%
1.3 | Erhebung möglicher Standorte für Ladestationen | Steve L. | 60 | 60 | 0 |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 7 | 100%
1.4 |  | Allen W. | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 6 | 100%
1.5 |  | Malik M. | 32 | 32 | 0 |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 5 | 100%
1.6 |  | Malik M. | 12 | 12 | 0 |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 100%
2 | PHASE: Design und Entwicklung |  | 210 | 110 | 100 |  |  |  |  | 52.38%
2.1 | Entwürfe für Ladestationen und die dazugehörige Infrastruktur fertigstellen | Steve L. | 80 | 70 | 10 |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 5 | 87.5%
2.2 | Softwarelösungen für Bezahlung und Benutzerschnittstelle entwickeln | Allen W. | 60 | 40 | 20 |  | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 5 | 66.67%
2.3 | Zulassungen und Genehmigungen für die Installation einholen | Malik M. | 40 | 0 | 40 |  |  |  |  | 0%
2.4 |  | Malik M. | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0%
3 | PHASE: Pilotversuch |  | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0%
3.1 | Begrenzte Region für die Pilotinstallation ermitteln | Pete S. | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0%
3.2 | Benutzerfeedback zur Leistung und Benutzerfreundlichkeit von Stationen einholen | Jenna P. | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Alle technischen Störungen oder Probleme, die während des Pilotprojekts identifiziert wurden, beheben | Kylie R. | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
3.2.2 |  | Kylie R. | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0%
3.3 |  | Pete S. | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0%
3.3.1 |  | Malik M. | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0%
4 | PHASE: Umfassender Rollout |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0%
4.1 | Auf potenzielle Benutzer*innen ausgerichtete Marketingkampagnen starten | Steve L. | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
4.2 | Beginn der schrittweisen Installation von Ladestationen in den Zielregionen | Allen W. | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0%
4.3 | Schulung des Personals in Bezug auf Wartung der Ladestationen und Kundenbetreuung | Malik M. | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
4.4 | Funktionalität der Ladestationen überwachen und mögliche Fehler beheben | Malik M. | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0%
|  |  | SCHÄTZUNG | ABGESCHLOSSEN | VERBLEIBEND | TAGE | SCHÄTZUNG / TAGE
BURNDOWN-DATEN |  | GESAMTSTUNDEN | 617 | 419 | 198 | 60 | 10.2833 |  |  | TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | GESAMT
[6 empty] | ^ Anzahl der Tage eingeben |  |  |  | PLAN | 617 | 606.7167 | 596.4333 | 586.15 | 575.8667 | 565.5833 | 555.3 | 545.0167 | 534.7333 | 524.45 | 514.1667 | 503.8833 | 493.6 | 483.3167 | 473.0333 | 462.75 | 452.4667 | 442.1833 | 431.9 | 421.6167 | 411.3333 | 401.05 | 390.7667 | 380.4833 | 370.2 | 359.9167 | 349.6333 | 339.35 | 329.0667 | 318.7833 | 308.5 | 298.2167 | 287.9333 | 277.65 | 267.3667 | 257.0833 | 246.8 | 236.5167 | 226.2333 | 215.95 | 205.6667 | 195.3833 | 185.1 | 174.8167 | 164.5333 | 154.25 | 143.9667 | 133.6833 | 123.4 | 113.1167 | 102.8333 | 92.55 | 82.2667 | 71.9833 | 61.7 | 51.4167 | 41.1333 | 30.85 | 20.5667 | 10.2833 | STUNDEN
[10 empty] | SCHÄTZUNG | 617 | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15968
[9 empty] | Geleistete Stunden pro Tag eingeben ----> | ABGESCHLOSSENE STD. | 8 | 20 | 30 | 40 | 20 | 11 | 16 | 42 | 45 | 20 | 10 | 16 | 24 | 48 | 20 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | [35 empty] | 419
[10 empty] | VERBLEIBENDE STD. | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15549
BURNDOWN-DIAGRAMM
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Software-Plan
VORLAGE FÜR EINEN SOFTWARE-IMPLEMENTIERUNGSPLAN
GANTT-DIAGRAMM UND BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
PROJEKTSTRUKTURPLAN | AUFGABENTITEL | AUFGABENINHABER*IN | ARBEITSAUFWAND IN STUNDEN |  |  | SPRINT | STARTDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | DAUER | % DER AUFGABE ABGESCHLOSSEN | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
|  |  | SCHÄTZUNG | ABGESCHLOSSEN | VERBLEIBEND | [5 empty] | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  |  |  | 0
1.1.1 |  |  |  |  | 0
1.2 |  |  |  |  | 0
1.3 |  |  |  |  | 0
1.4 |  |  |  |  | 0
1.5 |  |  |  |  | 0
1.6 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  |  |  | 0
2.2 |  |  |  |  | 0
2.3 |  |  |  |  | 0
2.4 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  |  |  | 0
3.2 |  |  |  |  | 0
3.2.1 |  |  |  |  | 0
3.2.2 |  |  |  |  | 0
3.3 |  |  |  |  | 0
3.3.1 |  |  |  |  | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  |  |  | 0
4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 |  |  |  |  | 0
|  |  | SCHÄTZUNG | ABGESCHLOSSEN | VERBLEIBEND | TAGE | SCHÄTZUNG / TAGE
BURNDOWN-DATEN |  | GESAMTSTUNDEN | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  | TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | GESAMT
[6 empty] | ^ Anzahl der Tage eingeben |  |  |  | PLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STUNDEN
[10 empty] | SCHÄTZUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Geleistete Stunden pro Tag eingeben ----> | ABGESCHLOSSENE STD. | [60 empty] | 0
[10 empty] | VERBLEIBENDE STD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BURNDOWN-DIAGRAMM

## Release-Backlog
RELEASE-BACKLOG
PRIORITÄT | SPRINT | FUNKTIONALITÄT | AUFGABENTITEL | AUFGABENBESCHREIBUNG | AUFGABENINHABER*IN | GESCHÄTZTE ARBEIT IN STUNDEN | STATUS | ANMERKUNGEN
Gering |  |  | Aufgabe 1 | Beschreibung | Name | 1 | Abgeschlossen
Mittel | [5 empty] | 2 | Überfällig
Hoch | [5 empty] | 4 | In Bearbeitung
Gering | [5 empty] | 16 | Nicht begonnen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen
Gering | [5 empty] | 1 | Abgeschlossen

## User Storys oder Aufgaben
USER STORYS ODER AUFGABEN
AUFGABENTITEL | AUFGABENBESCHREIBUNG | HINZUGEFÜGT VON | HINZUGEFÜGT AM
Titel | Aufgabenbeschreibung | Name | TT.MM.JJ

## Drop-down-Schlüssel – NICHT LÖS
Drop-down-Schlüssel – NICHT LÖSCHEN
STATUSSCHLÜSSEL | GESCHÄTZTE ARBEIT IN STUNDEN | PRIORITÄTSSCHLÜSSEL
Abgeschlossen | 1 | Hoch
Überfällig | 2 | Mittel
In Bearbeitung | 4 | Gering
Nicht begonnen | 8
16
24
40
80

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.