## LEER – Stakeholder-Management
VORLAGE FÜR DAS STAKEHOLDER-MANAGEMENT
PROJEKTNAME | [5 empty] | PROJEKTMANAGER*IN
PROJEKTLEISTUNG | [5 empty] | STARTDATUM
00.00.0000
ENDDATUM
00.00.0000
[6 empty] | KOMMUNIKATION |  | BETEILIGUNGSGRAD
STAKEHOLDER*INNEN | TITEL | E-MAIL | EINFLUSS | INFORMATIONSTYP | ENTSCHEIDUNGSTRÄGER*IN? | Häufigkeit | Typ | Unwissend | Gegen | Neutral | Unterstützend | Leitend
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## BEISPIEL – Stakeholder-Manageme
VORLAGE FÜR DAS STAKEHOLDER-MANAGEMENT – BEISPIEL
PROJEKTNAME | [5 empty] | PROJEKTMANAGER*IN
Umbau des Front Office | [5 empty] | Susan Johnson
PROJEKTLEISTUNG | [5 empty] | STARTDATUM
Umbau des Front Office, um die Anmeldung zu optimieren und die Privatsphäre der Patienten zu verbessern | [5 empty] | 00.00.0000
ENDDATUM
00.00.0000
[6 empty] | KOMMUNIKATION |  | BETEILIGUNGSGRAD
STAKEHOLDER*INNEN | TITEL | E-MAIL | EINFLUSS | INFORMATIONSTYP | ENTSCHEIDUNGSTRÄGER*IN? | Häufigkeit | Typ | Unwissend | Gegen | Neutral | Unterstützend | Leitend
Jessica Baites | Front-Office-Managerin | jbaites@email.com | Mittel | Statusaktualisierungen | Ja | Wöchentlich | Telefonat |  |  |  |  | ✓
Melissa Nelson | Ärztin | mnelson@email.com | Hoch | Statusaktualisierungen, Budgetberichte, Zeitplan, Änderungsanträge | Ja | Zweimal wöchentlich | Telefonat |  |  |  | ✓
Mary Higgins | Innenarchitektin | mhiggins@email.com | Mittel | Zeitplan, wichtige Designentscheidungen | Nein | Wöchentlich | Team-Meeting |  |  | ✓
Matt Dunn | Bauleiter | mdunn@email.com | Hoch | Zeitplan, wichtige Bauentscheidungen | Nein | Wöchentlich | Team-Meeting |  | ✓
Sarah Smith | Empfangspersonal | ssmith@email.com | Niedrig | Statusaktualisierungen | Nein | Monatlich | E-Mail | ✓

## Dropdown-Schlüssel – Nicht lösc
DROPDOWN-SCHLÜSSEL
PRIORITÄT | STATUS | ENTSCHEIDUNGSTRÄGER*IN | AUSWAHL X
Niedrig | Nicht begonnen | Ja | ✓
Mittel | In Bearbeitung | Nein
Hoch | Abgeschlossen
Überprüfung erforderlich
Genehmigt
Überfällig
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.