## BEISPIEL Anford. an agile Produ
BEISPIEL – VORLAGE FÜR ANFORDERUNGEN AN AGILE PRODUKTE
NAME |  | Tracking-System für Beta-Produkt |  |  | STARTDATUM | ENDDATUM | GESAMTFORTSCHRITT
PROJEKTMANAGER*IN |  | Brent Williams |  |  | 2031-09-02 | 2031-10-10 | 35%
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | DAUER in Tagen | STATUS | KOMMENTARE
Nein | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2031-09-03 | 2031-09-13 | 11 | Abgeschlossen
Nein | Merkmal 1 |  | Frank C. |  | 2031-09-03 | 2031-09-07 | 5 | Abgeschlossen
Ja | Merkmal 2 |  | Jacob S. |  | 2031-09-07 | 2031-09-12 | 6 | Nicht begonnen
Nein | Merkmal 3 |  | Jacob S. |  | 2031-09-09 | 2031-09-13 | 5 | In Bearbeitung
Nein | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2031-09-16 | 2031-09-24 | 9 | Abgeschlossen
Ja | Merkmal 4 |  | Alex B. |  | 2031-09-16 | 2031-09-17 | 2 | Genehmigt
Nein | Merkmal 5 |  | Frank C. |  | 2031-09-17 | 2031-09-21 | 5 | Pausiert
Nein | Funktion 6 |  | Shari W. |  | 2031-09-22 | 2031-09-24 | 3 | Abgeschlossen
Nein | SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2031-09-24 | 2031-10-05 | 12 | Nicht begonnen
Nein | Merkmal 7 |  | Alex B. |  | 2031-09-24 | 2031-09-29 | 6 | Nicht begonnen
Nein | Merkmal 8 |  | Kennedy K. |  | 2031-09-27 | 2031-10-02 | 6 | Nicht begonnen
Nein | Merkmal 9 |  | Jacob S. |  | 2031-10-02 | 2031-10-05 | 4 | Nicht begonnen
ANFORDERUNGEN
1. USER STORY
Als Kundschaft möchte ich den Status meiner Bestellung nachverfolgen, damit ich entsprechend planen kann.
AKZEPTANZKRITERIEN | • Die Kundschaft sollte Aktualisierungen des Bestellstatus in Echtzeit ansehen können. • Benachrichtigungen sollten für signifikante Statusänderungen gesendet werden.
2. BESCHREIBUNG
FUNKTIONS-/ ANFORDERUNGSNAME | Tracking-System für Bestellungen
BESCHREIBUNG | Entwicklung eines Systems, mit dem Kund*innen den Status ihrer Bestellungen vom Aufgeben bis zur Zustellung nachverfolgen können. |  |  | PRIORITÄT | Hoch
SCHÄTZUNG | 8 Story-Punkte
3. ABHÄNGIGKEITEN
ABHÄNGIGE USER STORYS | Keine
EXTERNE ABHÄNGIGKEITEN | Integration mit APIs von Kurierdiensten für Aktualisierungen in Echtzeit.
4. AKZEPTANZKRITERIEN
KRITERIEN 1 | Kund*innen können den aktuellen Status (z. B. wird verarbeitet, versandt, geliefert) nach dem Anmelden einsehen.
KRITERIEN 2 | Benachrichtigungen werden per E-Mail und Mobil-App-Push-Benachrichtigungen gesendet.
5. ANNAHMEN UND EINSCHRÄNKUNGEN
ANNAHMEN
Kund*innen haben stabile Internetverbindungen für Aktualisierungen in Echtzeit.
EINSCHRÄNKUNGEN
Die Budgetzuweisung für die API-Integration von Dritten ist eingeschränkt.
6. RISIKEN UND MINDERUNG
RISIKO |  | WIRKUNG |  | MINDERUNG
Potenzielle Verzögerungen bei der API-Integration von Kurierdiensten. |  | Könnte das Rollout der Echtzeit-Tracking-Funktion verzögern. |  | Alternative Kurier-APIs erkunden und einen Fallback-Plan entwickeln.
7. ITERATION/RELEASE-PLAN
ITERATION: Sprint 5
ENTHALTENE USER STORYS | Tracking-System für Bestellungen, Verbesserungen für Benutzerprofil
VORAUSSICHTLICHES ABSCHLUSSDATUM | Ende dieses Sprints
8. HINWEISE ZU ÜBERPRÜFUNG UND RETROSPEKTIVE
ÜBERPRÜFUNGSHINWEISE | Tracking-System für Bestellungen erfolgreich implementiert. Einige Benutzer*innen berichteten von verzögerten Benachrichtigungen.
RETROSPEKTIVE | Verbesserte Leistung des Benachrichtigungssystems für zukünftige Sprints.
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Formulas:
STARTDATUM = MIN([STARTDATUM, row below]:G9)
ENDDATUM = MAX([ENDDATUM, row below]:H9)

## LEER – Anford. an agile Produkt
VORLAGE ANFORDERUNGEN AN AGILE PRODUKTE
NAME |  | Name |  |  | STARTDATUM | ENDDATUM | GESAMTFORTSCHRITT
PROJEKTMANAGER*IN |  | Name
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | DAUER in Tagen | STATUS | KOMMENTARE
Ja | [7 empty] | Abgeschlossen
Nein | [7 empty] | Abgeschlossen
Ja | [7 empty] | Nicht begonnen
Nein | [7 empty] | In Bearbeitung
Ja | [7 empty] | Abgeschlossen
Ja | [7 empty] | Genehmigt
Ja | [7 empty] | Pausiert
Ja | [7 empty] | Abgeschlossen
Ja | [7 empty] | Nicht begonnen
Ja | [7 empty] | Nicht begonnen
Ja | [7 empty] | Nicht begonnen
Ja | [7 empty] | Nicht begonnen
ANFORDERUNGEN
1. USER STORY
Als [Benutzertyp] möchte ich [Ziel], sodass [Grund/Vorteil].
AKZEPTANZKRITERIEN | Bedingungen für den Abschluss der User Story festlegen.
2. BESCHREIBUNG
FUNKTIONS-/ ANFORDERUNGSNAME | Name der Funktion oder Anforderung
BESCHREIBUNG | Detaillierte Erläuterung der Funktion |  |  | PRIORITÄT | Mittel
SCHÄTZUNG | Story-Punkte
3. ABHÄNGIGKEITEN
ABHÄNGIGE USER STORYS | Bedingungen für den Abschluss der User Story festlegen.
EXTERNE ABHÄNGIGKEITEN | Bedingungen für den Abschluss der User Story festlegen.
4. AKZEPTANZKRITERIEN
KRITERIEN 1 | Spezifische Bedingungen für jede Anforderung, damit diese als erfüllt gilt
KRITERIEN 2 | Spezifische Bedingungen für jede Anforderung, damit diese als erfüllt gilt
KRITERIEN 3 | Spezifische Bedingungen für jede Anforderung, damit diese als erfüllt gilt
5. ANNAHMEN UND EINSCHRÄNKUNGEN
ANNAHMEN
Annahme 1
Annahme 2
Annahme 3
Annahme 4
EINSCHRÄNKUNGEN
Einschränkungen 1
Einschränkungen 2
Einschränkungen 3
Einschränkungen 4
6. RISIKEN UND MINDERUNG
RISIKO |  | WIRKUNG |  | MINDERUNG
Potenzielle Risiken oder Unsicherheiten ermitteln |  | Die potenzielle Wirkung auf das Projekt bewerten |  | Strategie zur Risikominderung
7. ITERATION/RELEASE-PLAN
ITERATION: Iterationsnummer oder Release-Meilenstein
ENTHALTENE USER STORYS | Liste der User Storys, die in dieser Iteration enthalten sind
VORAUSSICHTLICHES ABSCHLUSSDATUM | Voraussichtliches Abschlussdatum
8. HINWEISE ZU ÜBERPRÜFUNG UND RETROSPEKTIVE
ÜBERPRÜFUNGSHINWEISE | Feedback oder Beobachtungen nach Abschluss
RETROSPEKTIVE | Gewonnene Erkenntnisse und verbesserungswürdige Bereiche

## Schlüssel – NICHT LÖSCHEN
SCHLÜSSEL – NICHT LÖSCHEN
Hoch | STATUS | JA / NEIN
Mittel | Nicht begonnen | Ja
Niedrig | In Bearbeitung | Nein
Abgeschlossen
Überprüfung erforderlich
Genehmigt
Überfällig
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.