## BEISPIEL – Plan für agiles Proj
PLANVORLAGE FÜR AGILES PROJEKT
| PROJEKTNAME | Produktrelease |  |  | STARTDATUM | ENDDATUM | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTLEISTUNG
| PROJEKTMANAGER | Alex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | UMFANGSANGABE
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | DAUER in Tagen | STATUS | KOMMENTARE
Nein | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 11
Ja | Funktion 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 5 | Abgeschlossen
Nein | Funktion 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 6 | In Bearbeitung
Nein | Funktion 3 |  | Jacob S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 5 | Überfällig
Nein | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9
Nein | Funktion 4 |  | Alex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2 | Genehmigt
Ja | Funktion 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 5 | Überprüfung erforderlich
Nein | Funktion 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 3 | Pausiert
Nein | SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2025-09-24 | 2025-10-05 | 12
Nein | Funktion 7 |  | Alex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 5 | Nicht begonnen
Nein | Funktion 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 9 | Nicht begonnen
Nein | Funktion 9 |  | Jacob S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 4 | Nicht begonnen
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Formulas:
STARTDATUM = MIN([STARTDATUM, row below]:G9)
ENDDATUM = MAX([ENDDATUM, row below]:H9)

## LEER – Plan für agiles Projekt
PLANVORLAGE FÜR AGILES PROJEKT
| PROJEKTNAME |  |  |  | STARTDATUM | ENDDATUM | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTLEISTUNG
| PROJEKTMANAGER | [6 empty] | UMFANGSANGABE
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | DAUER in Tagen | STATUS | KOMMENTARE
| SPRINT 1 |  |  |  | 0 | 0
Funktion 1
Funktion 2
Funktion 3
| SPRINT 2 |  |  |  | 0 | 0
Funktion 4
Funktion 5
Funktion 6
| SPRINT 3 |  |  |  | 0 | 0
Funktion 7
Funktion 8
Funktion 9
Formulas:
STARTDATUM = MIN([STARTDATUM, row below]:G9)
ENDDATUM = MAX([ENDDATUM, row below]:H9)
Doppelklicken Sie auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die untere und obere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten.

## Dropdown-Schlüssel – Nicht lösc
DROPDOWN-SCHLÜSSEL
JA / NEIN | PRIORITÄT | STATUS
Ja | Gering | Nicht begonnen
Nein | Mittel | In Bearbeitung
| Hoch | Abgeschlossen
Überprüfung erforderlich
Genehmigt
Überfällig
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.