## BEISP. – Scrum-Kapazitätsplanun
VORLAGE FÜR DIE KAPAZITÄTSPLANUNG VON AGILE-SCRUM-TEAMS
TEAMKAPAZITÄT – STUNDEN | [7 empty] | VERFÜGBARE STUNDEN FÜR DEN SPRINT
|  | ROLLEN | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8
WIEDERHOLT SCRUM |  |  | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8 | GESAMT | HINWEISE
Wiederholte Scrum-Aktivität 1 |  |  | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |  | 17.5
Wiederholte Scrum-Aktivität 2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3
Wiederholte Scrum-Aktivität 3 |  |  | Rolle 1 Rolle 1: 1.25; Rolle 2 Rolle 2: 2; VERFÜGBARE STUNDEN FÜR DEN SPRINT Rolle 6 Rolle 6: 2 | 5.25
Wiederholte Scrum-Aktivität 4 |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 12
Wiederholte Scrum-Aktivität 5 |  |  | Rolle 1 Rolle 1: 0.5; Rolle 2 Rolle 2: 1; Rolle 4 Rolle 4: 1; VERFÜGBARE STUNDEN FÜR DEN SPRINT Rolle 6 Rolle 6: 1 | 3.5
Wiederholte Scrum-Aktivität 6 |  |  | Rolle 3 Rolle 3: 1; Rolle 4 Rolle 4: 2.25; Rolle 5 Rolle 5: 1; VERFÜGBARE STUNDEN FÜR DEN SPRINT Rolle 6 Rolle 6: 3 | 7.25
Wiederholte Scrum-Aktivität 7 |  |  | Rolle 2 Rolle 2: 2; Rolle 3 Rolle 3: 2; Rolle 4 Rolle 4: 2; Rolle 5 Rolle 5: 2 | 8
ZWISCHENSUMME | WIEDERHOLT SCRUM |  | 6.25 | 11.25 | 8.75 | 10.5 | 7.75 | 9 | 2 | 1 | 56.5
WIEDERHOLT NICHT-SCRUM |  |  | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8 | GESAMT | HINWEISE
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2.25 |  | 1 |  | 7.25
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 2 |  |  | 2 |  | 2.5 | 2 |  | 1 |  | 1 | 8.5
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 5.5
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 4 |  |  | Rolle 2: 1; Rolle 4: 1; Rolle 5: 4; Rolle 7: 1 | 7
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 5 |  |  | 1 |  | 3.5 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 8
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 6 |  |  | Rolle 1: 2; Rolle 6: 1; Rolle 8: 3.75 | 6.75
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 7 |  |  | Rolle 2: 1; Rolle 4: 2; Rolle 5: 0.5; Rolle 7: 1 | 4.5
ZWISCHENSUMME | WIEDERHOLT NICHT-SCRUM |  | 7 | 3 | 7 | 11 | 6.75 | 4 | 3 | 5.75 | 47.5
NICHT WIEDERHOLEND |  |  | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8 | GESAMT | HINWEISE
Nicht wiederholende Aktivität 1 |  |  | Rolle 1: 5; Rolle 3: 8; Rolle 5: 7; Rolle 8: 8 | 28
Nicht wiederholende Aktivität 2 |  |  | Rolle 2: 4; Rolle 4: 8; Rolle 7: 8 | 20
Nicht wiederholende Aktivität 3 |  |  | Rolle 3: 4; Rolle 6: 3 | 7
Nicht wiederholende Aktivität 4 |  |  | Rolle 1: 3; Rolle 2: 3; Rolle 4: 2 | 8
Nicht wiederholende Aktivität 5 |  |  | Rolle 5: 4; Rolle 6: 3; Rolle 7: 2; Rolle 8: 1 | 10
Nicht wiederholende Aktivität 6 |  |  | Rolle 1: 2; Rolle 4: 2 | 4
Nicht wiederholende Aktivität 7 |  |  | Rolle 3: 2 | 2
ZWISCHENSUMME | NICHT WIEDERHOLEND |  | 10 | 7 | 14 | 12 | 11 | 6 | 10 | 9 | 79
ZWISCHENSUMME |  |  | 23.25 | 21.25 | 29.75 | 33.5 | 25.5 | 19 | 15 | 15.75 | 183
| TAGE | STUNDEN
SPRINT-GRÖSSE | 10 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640
VERFÜGBARE ABZÜGLICH GEPLANTER NICHT GEARBEITETER ZEIT |  |  | 56.75 | 58.75 | 50.25 | 46.5 | 54.5 | 61 | 65 | 64.25 | 457
INDIVIDUELLER FOKUSFAKTOR |  |  | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8 | DURCHSCHNITT
Geben Sie für jede Rolle einen Prozentsatz ein. Je höher die Zahl, desto abgelenkter die Person. |  |  | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 55% | 28.75%
SONSTIGE NICHT-AUFGABENBEZOGENE ZEITEN |  |  | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8 | GESAMT
ZWISCHENSUMME | SONSTIGE NICHT-AUFGABENBEZOGENE ZEITEN |  | 5.675 | 8.8125 | 10.05 | 11.625 | 16.35 | 21.35 | 26 | 35.3375 | 135.2
INSGESAMT NICHT GEARBEITET |  |  | 28.925 | 30.0625 | 39.8 | 45.125 | 41.85 | 40.35 | 41 | 51.0875 | 318.2
|  |  | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8 | GESAMT
VERFÜGBARE STUNDEN FÜR DEN SPRINT |  |  | 51.075 | 49.9375 | 40.2 | 34.875 | 38.15 | 39.65 | 39 | 28.9125 | 321.8
VERFÜGBARE STUNDEN FÜR DEN SPRINT |  |  | Rolle 1: 321.8
SONSTIGE NICHT-AUFGABENBEZOGENE ZEITEN |  |  | Rolle 1: 135.2
NICHT WIEDERHOLEND |  |  | Rolle 1: 79
WIEDERHOLT NICHT-SCRUM |  |  | Rolle 1: 47.5
WIEDERHOLT SCRUM |  |  | Rolle 1: 56.5
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Scrum-Kapazitätsplanung
VORLAGE FÜR DIE KAPAZITÄTSPLANUNG VON AGILE-SCRUM-TEAMS
– Benutzer*in definiert Rollen in Zeile 7. – Geben Sie Aktivitäten, Stunden und Hinweise in jede Tabelle ein. – Wiederholte Scrum-Aktivität, wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität und Zwischensummen und Summen für sich nicht wiederholende Aktivitäten werden automatisch berechnet. – Legen Sie Ihre Sprintgröße in Zeile 42 fest (derzeit auf zehn Acht-Stunden-Tage eingestellt). – Legen Sie schließlich einen individuellen Fokusfaktor für jede Rolle in Zeile 47 fest. Je höher die Zahl, desto abgelenkter die Person. – Diagramme werden automatisch ausgefüllt, wenn Daten eingegeben werden.
TEAMKAPAZITÄT – STUNDEN | [7 empty] | VERFÜGBARE STUNDEN FÜR DEN SPRINT
Geben Sie Rollen (DEV1, FE1, QE usw.) in diese Zeile ein. Die Felder für die Rollen in allen Tabellen und Diagrammen werden automatisch ausgefüllt. |  | ROLLEN | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8
WIEDERHOLT SCRUM |  |  | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8 | GESAMT | HINWEISE
Wiederholte Scrum-Aktivität 1 | [10 empty] | 0
Wiederholte Scrum-Aktivität 2 | [10 empty] | 0
Wiederholte Scrum-Aktivität 3 | [10 empty] | 0
Wiederholte Scrum-Aktivität 4 | [10 empty] | 0
Wiederholte Scrum-Aktivität 5 | [10 empty] | 0
Wiederholte Scrum-Aktivität 6 | [10 empty] | 0
Wiederholte Scrum-Aktivität 7 | [10 empty] | 0
ZWISCHENSUMME | WIEDERHOLT SCRUM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIEDERHOLT NICHT-SCRUM |  |  | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8 | GESAMT | HINWEISE
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 1 | [10 empty] | 0
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 2 | [10 empty] | 0
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 3 | [10 empty] | 0
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 4 | [10 empty] | 0
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 5 | [10 empty] | 0
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 6 | [10 empty] | 0
Wiederholte Nicht-Scrum-Aktivität 7 | [10 empty] | 0
ZWISCHENSUMME | WIEDERHOLT NICHT-SCRUM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NICHT WIEDERHOLEND |  |  | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8 | GESAMT | HINWEISE
Nicht wiederholende Aktivität 1 | [10 empty] | 0
Nicht wiederholende Aktivität 2 | [10 empty] | 0
Nicht wiederholende Aktivität 3 | [10 empty] | 0
Nicht wiederholende Aktivität 4 | [10 empty] | 0
Nicht wiederholende Aktivität 5 | [10 empty] | 0
Nicht wiederholende Aktivität 6 | [10 empty] | 0
Nicht wiederholende Aktivität 7 | [10 empty] | 0
ZWISCHENSUMME | NICHT WIEDERHOLEND |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZWISCHENSUMME |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TAGE | STUNDEN
SPRINT-GRÖSSE | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERFÜGBARE ABZÜGLICH GEPLANTER NICHT GEARBEITETER ZEIT | [10 empty] | 0
INDIVIDUELLER FOKUSFAKTOR |  |  | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8 | DURCHSCHNITT
Geben Sie für jede Rolle einen Prozentsatz ein. Je höher die Zahl, desto abgelenkter die Person.
SONSTIGE NICHT-AUFGABENBEZOGENE ZEITEN |  |  | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8 | GESAMT
ZWISCHENSUMME | SONSTIGE NICHT-AUFGABENBEZOGENE ZEITEN | [9 empty] | 0
INSGESAMT NICHT GEARBEITET |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rolle 1 | Rolle 2 | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5 | Rolle 6 | Rolle 7 | Rolle 8 | GESAMT
VERFÜGBARE STUNDEN FÜR DEN SPRINT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERFÜGBARE STUNDEN FÜR DEN SPRINT |  |  | Rolle 1: 0
SONSTIGE NICHT-AUFGABENBEZOGENE ZEITEN |  |  | Rolle 1: 0
NICHT WIEDERHOLEND |  |  | Rolle 1: 0
WIEDERHOLT NICHT-SCRUM |  |  | Rolle 1: 0
WIEDERHOLT SCRUM |  |  | Rolle 1: 0

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.