## Agile Sprint Backlog
AGILE SPRINT BACKLOG-VORLAGE MIT BURN-DOWN-DIAGRAMM
BACKLOG-AUFGABE UND -ID | STORY-PUNKTE | ZUGEWIESEN ZU | STATUS | URSPRÜNGLICHE SCHÄTZUNG | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | SPRINT-ÜBERPRÜFUNG
User Story Nr. 1 | 8
Aufgabe |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
User Story Nr. 2 | 1
Aufgabe |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Aufgabe |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Aufgabe |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
User Story Nr. 3 | 5
Aufgabe |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
User Story Nr. 4 | 8
Aufgabe |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Aufgabe |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Aufgabe |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
User Story Nr. 5 | 3
Aufgabe |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Aufgabe |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Aufgabe |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Aufgabe |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
GESAMT |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Agile Sprint Backlog – LEER
AGILE SPRINT BACKLOG-VORLAGE MIT BURN-DOWN-DIAGRAMM
BACKLOG-AUFGABE UND -ID | STORY-PUNKTE | ZUGEWIESEN ZU | STATUS | URSPRÜNGLICHE SCHÄTZUNG | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | SPRINT-ÜBERPRÜFUNG
User Story Nr. 1
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story Nr. 2
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story Nr. 3
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story Nr. 4
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story Nr. 5
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
GESAMT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.