## Agile-Projekt mit Gantt
AGILE-PROJEKT MIT GANTT-DIAGRAMM FÜR MAC (VORLAGE)
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER |  | GESAMTFORTSCHRITT | START-DATUM | ENDDATUM | TAGE INSGESAMT |  | PROJEKTLEISTUNG
| Produktrelease | Alex B. |  | 20% | 2028-09-02 | 2028-10-10 | 38
UMFANGSANGABE
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | TAGE | STATUS | STORY-PUNKTE | STATUSSCHLÜSSEL
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | ABGESCHLOSSEN |  | ABGESCHLOSSEN
| Funktion 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | ABGESCHLOSSEN |  | IN BEARBEITUNG
| Funktion 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | ABGESCHLOSSEN |  | PAUSIERT
| Funktion 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | ÜBERFÄLLIG |  | ÜBERFÄLLIG
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | IN BEARBEITUNG |  | NICHT BEGONNEN
| Funktion 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | IN BEARBEITUNG
| Funktion 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | PAUSIERT
| Funktion 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | NICHT BEGONNEN
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | NICHT BEGONNEN
| Funktion 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | NICHT BEGONNEN
| Funktion 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NICHT BEGONNEN
| Funktion 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NICHT BEGONNEN
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER Agile-Projekt mit Gantt
AGILE-PROJEKT MIT GANTT-DIAGRAMM FÜR MAC (VORLAGE)
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER |  | GESAMTFORTSCHRITT | START-DATUM | ENDDATUM | TAGE INSGESAMT |  | PROJEKTLEISTUNG
0
UMFANGSANGABE
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | TAGE | STATUS | STORY-PUNKTE | STATUSSCHLÜSSEL
[7 empty] | 0 |  |  | ABGESCHLOSSEN
[7 empty] | 0 |  |  | IN BEARBEITUNG
[7 empty] | 0 |  |  | PAUSIERT
[7 empty] | 0 |  |  | ÜBERFÄLLIG
[7 empty] | 0 |  |  | NICHT BEGONNEN
0
0
0
0
0
0
0
Doppelklicken Sie auf die Wert-Achse (horizontal), um die Einstellungen „Grenzen – Minimum“ und „Grenzen – Maximum“ im Menü „Achse formatieren“ zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.