## Gantt-Diagramm
GANTT-DIAGRAMM FÜR MAC (VORLAGE)
PROJEKT-NAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM | TAGE INSGESAMT | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTLEISTUNG
Produktrelease | Alex B. | 2028-09-02 | 2028-10-10 | 38 | 20%
UMFANGSANGABE
AUFGABEN | VERANTWORTLICH | ANFANG | ENDE | TAGE | STATUS |  | STATUSSCHLÜSSEL
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | ABGESCHLOSSEN |  | ABGESCHLOSSEN
Auf Ziele einigen | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | ABGESCHLOSSEN |  | IN BEARBEITUNG
Detaillierte Anforderungen | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | ABGESCHLOSSEN |  | PAUSIERT
Hardware-Anforderungen | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | ÜBERFÄLLIG |  | ÜBERFÄLLIG
Endgültiger Ressourcenplan | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | IN BEARBEITUNG |  | NICHT BEGONNEN
Stellenbesetzung | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | IN BEARBEITUNG
Technische Anforderungen | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | PAUSIERT
DB-Entwicklung | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | NICHT BEGONNEN
API-Entwicklung | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | NICHT BEGONNEN
UI-Client | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | NICHT BEGONNEN
Tests | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NICHT BEGONNEN
Entwicklung Abschließen | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NICHT BEGONNEN
Hardware-Konfiguration | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | NICHT BEGONNEN
Systemtests | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | NICHT BEGONNEN
Beginnen |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Gantt-Diagramm – LEER
VORLAGE FÜR DIE PROJEKTPLANUNG FÜR MAC
PROJEKT-NAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM | TAGE INSGESAMT | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTLEISTUNG
UMFANGSANGABE
AUFGABEN | VERANTWORTLICH | ANFANG | ENDE | TAGE | STATUS |  | STATUSSCHLÜSSEL
|  |  |  | 0 |  |  | ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 0 |  |  | IN BEARBEITUNG
|  |  |  | 0 |  |  | PAUSIERT
|  |  |  | 0 |  |  | ÜBERFÄLLIG
|  |  |  | 0 |  |  | NICHT BEGONNEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Doppelklicken Sie auf die Wert-Achse (horizontal), um die Einstellungen „Grenzen – Minimum“ und „Grenzen – Maximum“ im Menü „Achse formatieren“ zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## Liste der Stakeholder innen
LISTE DER STAKEHOLDER*INNEN
NAME | POSITION | ROLLE IM PROJEKT | E-MAIL-ADRESSE | ANFORDERUNGEN | ERWARTUNGEN
John Smith | VP of Product | Endgültige Genehmigung der Meilensteine | john@123.com | Ausfall von weniger als 20 Minuten | QA soll weniger als 1 Woche benötigen, Marketing bewirbt neue Funktionen im Newsletter

## Kostenbasis
KOSTENBASIS
ELEMENT / AUFGABE | % ABGESCHLOSSEN | GRUNDKOSTEN | KOSTEN | TATSÄCHLICHE KOSTEN | % AUSGEGEBENES BUDGET
Zusätzliche Geräte für QA-Tests | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Kommunikationsplan
KOMMUNIKATIONSPLAN
KOMMUNIKATIONSTYP | LEISTUNG | BESCHREIBUNG | ART DER LEISTUNGSAUSLIEFERUNG | HÄUFIGKEIT | VERANTWORTLICHE*R | ZIELGRUPPE
Präsentation | 15-minütige PowerPoint-Präsentation | Präsentation der neuen Funktionen für das Marketing-Team | Persönlich | Einmalig | Alex B. | Marketing-Team
Meetings | Standup-Meetings | Status abfragen | Persönlich | 2-mal wöchentlich | John S. | Projektteam

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.