## Marketingprojektmanagement-Dash
MARKETINGPROJEKTMANAGEMENT-DASHBOARD (VORLAGE)
KAMPAGNENNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 00.00.00 | IM SOLL | 72%
AUFGABEN-ZEITPLAN
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Kick-off-Meeting festlegen |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Abgeschlossen | Hoch |  | Nicht begonnen | Hoch
Auf Ziele einigen |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Abgeschlossen | Mittel |  | In Bearbeitung | Mittel
Personalbesetzung festlegen |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Abgeschlossen | Niedrig
Messaging entwickeln |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Überfällig
Budget fertigstellen |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Pausiert
E-Mail-Outreach |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Überfällig | Hoch
Landingpage gestalten |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | In Bearbeitung | Hoch
Gezielter Blog-Beitrag |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | In Bearbeitung | Hoch
Videoproduktion |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | In Bearbeitung | Hoch
Werbe-Content |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | Pausiert | Hoch
Social-Media-Werbung |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Nicht begonnen | Mittel
PROZENTUALER AUFGABENSTATUS |  |  |  | BUDGET
STATUS | ANZAHL | % |  | GEPLANT | 80000
Nicht begonnen | 1 | 9.091% |  | TATSÄCHLICH | 50000
In Bearbeitung | 3 | 27.27%
Abgeschlossen | 5 | 45.45%
Überfällig | 1 | 9.091%
Pausiert | 1 | 9.091%
GESAMT | 11 | 100%
AUFGABENPRIORITÄT % |  |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ANZAHL | % |  | Entscheidungen | 5
Hoch | 6 | 54.55% |  | Aktionen | 2
Mittel | 2 | 18.18% |  | Änderungsanforderungen | 4
Niedrig | 3 | 27.27%
| 0 | 0%
GESAMT | 11 | 100%
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Marketingprojektmanageme
MARKETINGPROJEKTMANAGEMENT-DASHBOARD
KAMPAGNENNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 00.00.00 | IM SOLL | 100% | Geben Sie DASHBOARD-DATEN in die Tabellen ein, die in Zeile 8 beginnen. Dashboard-Grafiken werden automatisch ausgefüllt.
AUFGABEN-ZEITPLAN
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Kick-off-Meeting festlegen |  |  |  | 0 |  |  |  | Nicht begonnen | Hoch
Auf Ziele einigen |  |  |  | 0 |  |  |  | In Bearbeitung | Mittel
Personalbesetzung festlegen |  |  |  | 0 |  |  |  | Abgeschlossen | Niedrig
Messaging entwickeln |  |  |  | 0 |  |  |  | Überfällig
Budget fertigstellen |  |  |  | 0 |  |  |  | Pausiert
E-Mail-Outreach |  |  |  | 0
Landingpage gestalten |  |  |  | 0
Gezielter Blog-Beitrag |  |  |  | 0
Videoproduktion |  |  |  | 0
Werbe-Content |  |  |  | 0
Social-Media-Werbung |  |  |  | 0
Aufgabe 12 |  |  |  | 0
Aufgabe 13 |  |  |  | 0
Aufgabe 14 |  |  |  | 0
Aufgabe 15 |  |  |  | 0
Aufgabe 16 |  |  |  | 0
Aufgabe 17 |  |  |  | 0
Aufgabe 18 |  |  |  | 0
Aufgabe 19 |  |  |  | 0
Aufgabe 20 |  |  |  | 0
PROZENTUALER AUFGABENSTATUS | wird automatisch ausgefüllt |  |  | BUDGET
STATUS | ANZAHL | % |  | GEPLANT | 0
Nicht begonnen | 0 |  |  | TATSÄCHLICH | 0
In Bearbeitung | 0
Abgeschlossen | 0
Überfällig | 0
Pausiert | 0
GESAMT | 0 | 0%
AUFGABENPRIORITÄT % | wird automatisch ausgefüllt |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ANZAHL | % |  | Entscheidungen | 0
Hoch | 0 |  |  | Aktionen | 0
Mittel | 0 |  |  | Änderungsanforderungen | 0
Niedrig | 0
0
GESAMT | 0 | 0%
Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.