## Marketingprojektmanagement – Wo
MARKETINGPROJEKTMANAGEMENT – WORKFLOW UND ZEITPLAN (VORLAGE)
| PROJEKTTITEL |  | STARTDATUM
|  |  | 2024-01-02 |  |  | PROJEKTDAUER
| MARKETING-PROJEKTMANAGER*IN |  | ENDDATUM |  |  | in Tagen
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
PSP-NR. | AUFGABENNAME | STATUS | ZUGEWIESEN | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE | STATUS
1 | PROJEKTKONZEPTION UND -INITIALISIERUNG | Abgeschlossen |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 40 |  | Nicht begonnen
1.1 | Ziele und KPIs festlegen | Abgeschlossen |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | In Bearbeitung
1.2 | – Recherche | Abgeschlossen |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | Pausiert
1.3 | – Prioritäten setzen | Abgeschlossen |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Projektanforderungen klären | Abgeschlossen |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Richtlinien | In Bearbeitung |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
2 | PROJEKTDEFINITION UND -PLANUNG | In Bearbeitung |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Ressourcen bewerten | Pausiert |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Budget | In Bearbeitung |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Aufgabengliederung und Meilensteine | In Bearbeitung |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Team auswählen und vorbereiten | Abgeschlossen |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | PROJEKTSTART UND -UMSETZUNG | Abgeschlossen |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 39
3.1 | – Inhalte erstellen | In Bearbeitung |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – Teamkommunikation | In Bearbeitung |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | — Prüfen und genehmigen | In Bearbeitung |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | — Prüfung | Nicht begonnen |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Inhalte veröffentlichen | Nicht begonnen |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
4 | PROJEKTABSCHLUSS UND ERFAHRUNGEN | In Bearbeitung |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Measure and Assess | In Progress |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Team Post-Mortem | On Hold |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Action Plan | Not Started |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Marketingprojektmanageme
Marketingprojektmanagement – Workflow und -Zeitplan (Vorlage)
| PROJEKTTITEL |  | STARTDATUM
PROJEKTDAUER
| MARKETING-PROJEKTMANAGER*IN |  |  |  |  | in Tagen
1
PSP-NR. | AUFGABENNAME | STATUS | ZUGEWIESEN | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE | STATUS
1 | PROJEKTKONZEPTION UND -INITIALISIERUNG |  |  |  |  | 1 |  | Nicht begonnen
1.1 | [5 empty] | 1 |  | In Bearbeitung
1.1.1 | [5 empty] | 1 |  | Abgeschlossen
1.2 | [5 empty] | 1 |  | Pausiert
1.3 | [5 empty] | 1
1.4 | [5 empty] | 1
1.5 | [5 empty] | 1
1.6 | [5 empty] | 1
2 | PROJEKTDEFINITION UND -PLANUNG |  |  |  |  | 1
2.1 | [5 empty] | 1
2.2 | [5 empty] | 1
2.3 | [5 empty] | 1
2.4 | [5 empty] | 1
3 | PROJEKTSTART UND -UMSETZUNG |  |  |  |  | 1
3.1 | [5 empty] | 1
3.2 | [5 empty] | 1
3.2.1 | [5 empty] | 1
3.2.2 | [5 empty] | 1
3.3 | [5 empty] | 1
3.3.1 | [5 empty] | 1
4 | PROJEKTABSCHLUSS UND ERFAHRUNGEN |  |  |  |  | 1
4.1 | [5 empty] | 1
4.2 | [5 empty] | 1
4.3 | [5 empty] | 1
Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.