## BEISPIEL – Agile-Sprint-Burndow
VORLAGE FÜR AGILE-SPRINT-BURNDOWN-DIAGRAMM
BACKLOG-AUFGABE UND -ID | STORY POINTS | ZUGEWIESEN ZU | STATUS | URSPRÜNGLICHE SCHÄTZUNG | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | SPRINT-ÜBERPRÜFUNG
User Story Nr. 1 | 8
Aufgabe |  |  | Abgeschlossen | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  |  | In Bearbeitung | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Aufgabe |  |  | Nicht begonnen | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  |  | Überprüfung erforderlich | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
User Story Nr. 2 | 1
Aufgabe |  |  | Genehmigt | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Aufgabe |  |  | Überfällig | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Aufgabe |  |  | Pausiert | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Aufgabe |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
User Story Nr. 3 | 5
Aufgabe |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
User Story Nr. 4 | 8
Aufgabe |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Aufgabe |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Aufgabe |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
User Story Nr. 5 | 3
Aufgabe |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Aufgabe |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Aufgabe |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Aufgabe |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
GESAMT |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Agile-Sprint-Burndown
VORLAGE FÜR AGILE-SPRINT-BURNDOWN-DIAGRAMM
BACKLOG-AUFGABE UND -ID | STORY POINTS | ZUGEWIESEN ZU | STATUS | URSPRÜNGLICHE SCHÄTZUNG | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | SPRINT-ÜBERPRÜFUNG
User Story Nr. 1
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story Nr. 2
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story Nr. 3
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story Nr. 4
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story Nr. 5
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
GESAMT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dropdown-Schlüssel – Nicht lösc
DROPDOWN-SCHLÜSSEL
JA / NEIN | PRIORITÄT | STATUS
Ja | Niedrig | Nicht begonnen
Nein | Mittel | In Bearbeitung
| Hoch | Abgeschlossen
Überprüfung erforderlich
Genehmigt
Überfällig
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.