## BEISPIEL – Projekt-Burndown-Dia
VORLAGE FÜR PROJEKT-BURNDOWN-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL | [5 empty] | PROJEKTMANAGER*IN |  |  | DATUM | VERSIONS-NR. | PROJEKT-ID
[9 empty] | 00.00.0000 | 1.0 | PILOT-0628
Benutzer*innen füllen nur die nicht schattierten Zellen in den folgenden Tabellen aus. Die Burndown-Daten und -Diagramme werden automatisch ausgefüllt.
BURNDOWN-DIAGRAMM
AUFGABENLISTE |  |  | FERTIGSTELLUNG DER AUFGABEN – PROTOKOLL
|  |  |  | VORAUSSICHTLICH |  |  | TATSÄCHLICH |  |  | FERTIGSTELLUNG DER AUFGABEN (%)
Aufgaben-ID | BESCHREIBUNG | GEWICHTUNG (%) | DATUM | Aufgaben-ID | DATEN | KUMULATIV | Aufgaben-ID | DATEN | KUMULATIV | VORAUSSICHTLICH | TATSÄCHLICH
1 | Produktplanung | 11% | 2028-06-28 |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 100%
2 | Projektdefinition | 7% | 2028-06-29 | 1 | 11% | 11% |  | 0% | 0% | 89% | 100%
3 | Produkt-Prototyping | 6% | 2028-06-30 | 2 | 7% | 18% | 1 | 11% | 11% | 82% | 89%
4 | Erste Entwürfe | 7% | 2028-07-01 | 3 | 6% | 24% | 2 | 7% | 18% | 76% | 82%
5 | Validierung und Test | 6% | 2028-07-02 | 4 | 7% | 31% | 3 | 6% | 24% | 69% | 76%
6 | Produktversion Alpha | 11% | 2028-07-03 | 5 | 6% | 37% | 4 | 7% | 31% | 63% | 69%
7 | Produktversion Beta | 8% | 2028-07-04 | 6 | 11% | 48% | 5 | 6% | 37% | 52% | 63%
8 | Validierung und Test | 9% | 2028-07-05 | 7 | 8% | 56% | 6 | 11% | 48% | 44% | 52%
9 | Beta-Tests | 3% | 2028-07-06 | 8 | 9% | 65% | 7 | 8% | 56% | 35% | 44%
10 | Abschließende Qualitätssicherung | 4% | 2028-07-07 | 9 | 3% | 68% | 8 | 9% | 65% | 32% | 35%
11 | Produktrelease | 5% | 2028-07-08 | 10 | 4% | 72% | 9 | 3% | 68% | 28% | 32%
12 | Benutzerrecherche | 8% | 2028-07-09 | 11 | 5% | 77% | 10 | 4% | 72% | 23% | 28%
13 | Kundenfeedback | 7% | 2028-07-10 | 12 | 8% | 85% | 11 | 5% | 77% | 15% | 23%
14 | Nächste Iteration | 6% | 2028-07-11 | 13 | 7% | 92% | 12 | 8% | 85% | 8% | 15%
15 | Qualitätssicherung der nächsten Iteration | 2% | 2028-07-12 | 14 | 6% | 98% | 13 | 7% | 92% | 2% | 8%
|  |  | 2028-07-13 | 15 | 2% | 100% | 14 | 6% | 98% | 0% | 2%
|  |  | 2028-07-14 |  | 0% | 100% | 15 | 2% | 100% | #N/A | 0%
DIE GESAMTGEWICHTUNG MUSS 100 % BETRAGEN > |  | 100%
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Formulas:
DATUM = [DATUM, row above]+1

## LEER – Projekt-Burndown-Diagram
VORLAGE FÜR PROJEKT-BURNDOWN-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL | [5 empty] | PROJEKTMANAGER*IN |  |  | DATUM | VERSIONS-NR. | PROJEKT-ID
[9 empty] | 00.00.0000 | 1.0 | PILOT-0628
Benutzer*innen füllen nur die nicht schattierten Zellen in den folgenden Tabellen aus. Die Burndown-Daten und -Diagramme werden automatisch ausgefüllt.
BURNDOWN-DIAGRAMM
Benutzer*innen füllen nur die nicht schattierten Zellen in den folgenden Tabellen aus. Die Burndown-Daten und -Diagramme werden automatisch ausgefüllt.
AUFGABENLISTE |  |  | FERTIGSTELLUNG DER AUFGABEN – PROTOKOLL
|  |  |  | VORAUSSICHTLICH |  |  | TATSÄCHLICH |  |  | FERTIGSTELLUNG DER AUFGABEN (%)
Aufgaben-ID | BESCHREIBUNG | GEWICHTUNG (%) | DATUM | Aufgaben-ID | DATEN | KUMULATIV | Aufgaben-ID | DATEN | KUMULATIV | VORAUSSICHTLICH | TATSÄCHLICH
|  |  | 2028-06-28 |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 100%
|  |  | 2028-06-29 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-06-30 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-01 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-02 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-03 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-04 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-05 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-06 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-07 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-08 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-09 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-10 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-11 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-12 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-13 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-14 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-15 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-16 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-17 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-18 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-19 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-20 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-21 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-22 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-23 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-24 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-25 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-26 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
DIE GESAMTGEWICHTUNG MUSS 100 % BETRAGEN > |  | 0%
Formulas:
DATUM = [DATUM, row above]+1

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.