## BEISPIEL – Pugh-Matrix für reg.
Pugh-Matrix-Vorlage für regulatorische Compliance – Beispiel | [12 empty] | https://de.smartsheet.com/try-it?trp=50088
PROJEKTKENNUNG |  | PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTMANAGER*IN
1234 |  | PROJEKT OMEGA |  |  | LORI GARCIA
[5 empty] | RISIKOBEWERTUNG | [5 empty] | NACH DER RISIKOMINDERUNG |  |  | BEURTEILUNG
REF. / ID | THEMA | RISIKO | KONTROLLUMGEBUNG | KONTROLLMASSNAHMEN | SCHWEREGRAD DES RISIKOS | RISIKOWAHRSCHEINLICHKEIT | RISIKOSTUFE | MINDERUNG / WARNUNGEN / ABHILFEMASSNAHMEN | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | Kontrollen vorhanden? | SCHWEREGRAD DES RISIKOS | RISIKOWAHRSCHEINLICHKEIT | RISIKOSTUFE | Ist ein Fortfahren akzeptabel? | Kommentare und Anmerkungen
1.1 | Notfallwiederherstellung | Fehlende Möglichkeiten zur Datensicherung und -überprüfung vor Ort im Falle eines Notfalls | Externes Rechenzentrum-Duplikat einrichten, sodass eines vor Ort ist und wir im Falle einer Naturkatastrophe eine genaue und zuverlässige Datenredundanz zwischen den beiden haben. | Ziele für den Wiederherstellungsplan festlegen | AKZEPTABEL | MÖGLICH | GERING | Verschiedene Redundanztests für Rechenzentren | IT-Abteilungsbesprechung zu PII- und DSGVO-Standards | JA | AKZEPTABEL | UNWAHRSCHEINLICH | GERING | JA | Hinweise
1.2 | Datenintegration |  |  |  | TOLERABEL | MÖGLICH | MITTEL |  |  | NEIN | AKZEPTABEL | UNWAHRSCHEINLICH | GERING | JA | Hinweise
1.3 | Zugriffsrisiko |  |  |  | UNERWÜNSCHT | WAHRSCHEINLICH | HOCH |  |  | JA | TOLERABEL | MÖGLICH | MITTEL | JA | Hinweise
2.1 | Regulatorische Compliance überwachen |  |  |  | INTOLERABEL | WAHRSCHEINLICH | SEHR HOCH |  |  | JA | UNERWÜNSCHT | WAHRSCHEINLICH | HOCH | NEIN | Hinweise
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Pugh-Matrix für reg. Com
Pugh-Matrix-Vorlage für regulatorische Compliance
PROJEKTKENNUNG |  | PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTMANAGER*IN
[5 empty] | RISIKOBEWERTUNG | [5 empty] | NACH DER RISIKOMINDERUNG |  |  | BEURTEILUNG
REF. / ID | THEMA | RISIKO | KONTROLLUMGEBUNG | KONTROLLMASSNAHMEN | SCHWEREGRAD DES RISIKOS | RISIKOWAHRSCHEINLICHKEIT | RISIKOSTUFE | MINDERUNG / WARNUNGEN / ABHILFEMASSNAHMEN | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | Kontrollen vorhanden? | SCHWEREGRAD DES RISIKOS | RISIKOWAHRSCHEINLICHKEIT | RISIKOSTUFE | Ist ein Fortfahren akzeptabel? | Kommentare und Anmerkungen

## Matrixschlüssel – NICHT LÖSCHEN
RISIKO- BEWERTUNGS- SCHLÜSSEL |  | GERING | MITTEL | HOCH | SEHR HOCH
|  | AKZEPTABEL | ALARP (so niedrig wie grundsätzlich möglich) | ALLGEMEIN INAKZEPTABEL | INTOLERABEL
|  | OK, UM FORTZUFAHREN | MAßNAHMEN ZUR RISIKOMINDERUNG ERGREIFEN | HILFE ERHALTEN | EREIGNIS PAUSIEREN
SCHWEREGRAD
|  | AKZEPTABEL | TOLERABEL | UNERWÜNSCHT | INTOLERABEL
|  | WENIG BIS KEINE AUSWIRKUNGEN | AUSWIRKUNGEN SIND SPÜRBAR, ABER NICHT ENTSCHEIDEND FÜR DAS ERGEBNIS | SCHWERWIEGENDE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HANDLUNGSABLAUF UND DAS ERGEBNIS | KANN ZU EINER KATASTROPHE FÜHREN
WAHRSCHEINLICHKEIT | UNWAHRSCHEINLICH | GERING | MITTEL | MITTEL | HOCH | SCHWEREGRAD DES RISIKOS | RISIKOWAHRSCHEINLICHKEIT | RISIKOSTUFE | FORTFAHREN AKZEPTABEL? | KONTROLLEN VORHANDEN?
| UNWAHRSCHEINLICHES RISIKO |  |  |  |  | AKZEPTABEL | UNWAHRSCHEINLICH | GERING | JA | JA
| MÖGLICH | GERING | MITTEL | HOCH | SEHR HOCH | TOLERABEL | MÖGLICH | MITTEL | NEIN | NEIN
| WAHRSCHEINLICHES RISIKO |  |  |  |  | UNERWÜNSCHT | WAHRSCHEINLICH | HOCH
| WAHRSCHEINLICH | MITTEL | HOCH | HOCH | SEHR HOCH | INTOLERABEL |  | SEHR HOCH
RISIKO WIRD EINTRETEN
|  | AKZEPTABEL | TOLERABEL | UNERWÜNSCHT | INTOLERABEL
| UNWAHRSCHEINLICH | GERING | MITTEL | MITTEL | HOCH
| MÖGLICH | GERING | MITTEL | HOCH | SEHR HOCH
| WAHRSCHEINLICH | MITTEL | HOCH | HOCH | SEHR HOCH

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.