## BEISPIEL – Risiko-Burndown-Diag
VORLAGE FÜR RISIKO-BURNDOWN-DIAGRAMM
PROJEKTNAME |  |  | DATUM | STATUS | % ABGESCHLOSSEN
Pilotprogramm – Frühjahr 20XX |  |  | 00.00.00 | IM ZEITPLAN | 88%
PROJEKTZEITPLAN
DASHBOARD-DATEN
WORKSTREAMS
BESCHREIBUNG | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | INHABER*IN | STATUS | PRIORITÄT | RISIKO | KOMMENTARE
Kick-off-Meeting festlegen | 2027-01-02 | 2027-01-08 | 7 |  | Im Zeitplan | Hoch | Kein Risiko
Auf Ziele einigen | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 8 |  | Im Zeitplan | Mittel | Geringes Risiko
Personalbesetzung festlegen | 2027-01-07 | 2027-01-11 | 5 |  | Im Zeitplan | Niedrig | Mittel
Messaging entwickeln | 2027-01-10 | 2027-01-15 | 6 |  | Im Zeitplan | Niedrig | Hoch
Budget abschließen | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 8 |  | Im Zeitplan | Niedrig | Sehr stark
E-Mail-Kontakt | 2027-01-16 | 2027-01-29 | 14 |  | Erfordert Aufmerksamkeit | Hoch | Kein Risiko
Landingpage gestalten | 2027-01-19 | 2027-02-01 | 14 |  | Erfordert Aufmerksamkeit | Hoch | Geringes Risiko
Gezielter Blog-Beitrag | 2027-01-22 | 2027-02-09 | 19 |  | Im Zeitplan | Hoch | Mittel
Videoproduktion | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 12 |  | Verzögert | Hoch | Hoch
Anzeigeninhalte | 2027-01-28 | 2027-02-06 | 10 |  | Verzögert | Hoch | Sehr stark
Social-Media-Werbung | 2027-01-31 | 2027-02-11 | 12 |  | Im Zeitplan | Mittel | Kein Risiko
STATUS % |  |  |  | KAMPAGNENBUDGET
STATUS | ANZAHL | % |  | VORAUSSICHTLICH | 80000
Im Zeitplan | 7 | 63.64% |  | GEBRAUCHT | 50000
Erfordert Aufmerksamkeit | 2 | 18.18% |  | VERBLEIBEND | 30000
Verzögert | 2 | 18.18%
GESAMT | 11 | 100%
PRIORITÄT-PROZENTSATZ |  |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ANZAHL | % |  | Entscheidungen | 5
Hoch | 6 | 54.55% |  | Aktionen | 2
Mittel | 2 | 18.18% |  | Änderungsanforderungen | 4
Niedrig | 3 | 27.27%
GESAMT | 11 | 100%
RISIKO-STUFE %
RISIKOSTUFE | ANZAHL | %
Kein Risiko | 3 | 27.27%
Geringes Risiko | 2 | 18.18%
Mittel | 2 | 18.18%
Hoch | 2 | 18.18%
Sehr stark | 2 | 18.18%
GESAMT | 11 | 100%
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Risiko-Burndown-Diagramm
VORLAGE FÜR RISIKO-BURNDOWN-DIAGRAMM
PROJEKTNAME |  |  | DATUM | STATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  | 00.00.00 | IM ZEITPLAN | 0%
PROJEKTZEITPLAN
DASHBOARD-DATEN
WORKSTREAMS
BESCHREIBUNG | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | INHABER*IN | STATUS | PRIORITÄT | RISIKO | KOMMENTARE
Kick-off-Meeting festlegen |  |  | 0
Auf Ziele einigen |  |  | 0
Personalbesetzung festlegen |  |  | 0
Messaging entwickeln |  |  | 0
Budget abschließen |  |  | 0
E-Mail-Kontakt |  |  | 0
Landingpage gestalten |  |  | 0
Gezielter Blog-Beitrag |  |  | 0
Videoproduktion |  |  | 0
Anzeigeninhalte |  |  | 0
Social-Media-Werbung |  |  | 0
STATUS % |  |  |  | KAMPAGNENBUDGET
STATUS | ANZAHL | % |  | VORAUSSICHTLICH | 0
Im Zeitplan | 0 |  |  | GEBRAUCHT | 0
Erfordert Aufmerksamkeit | 0 |  |  | VERBLEIBEND | 0
Verzögert | 0
GESAMT | 0 | 0%
PRIORITÄT-PROZENTSATZ |  |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ANZAHL | % |  | Entscheidungen | 0
Hoch | 0 |  |  | Aktionen | 0
Mittel | 0 |  |  | Änderungsanforderungen | 0
Niedrig | 0
GESAMT | 0 | 0%
RISIKO-STUFE %
RISIKOSTUFE | ANZAHL | %
Kein Risiko | 0
Geringes Risiko | 0
Mittel | 0
Hoch | 0
Sehr stark | 0
GESAMT | 0 | 0%
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für den Maximal- und Mindestwert in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## Dropdown-Schlüssel – Nicht lösc
DROPDOWN-SCHLÜSSEL
STATUS | PRIORITÄT | RISIKO
Im Zeitplan | Hoch | Kein Risiko
Erfordert Aufmerksamkeit | Mittel | Geringes Risiko
Verzögert | Niedrig | Mittel
Hoch
Sehr stark

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.