## BEISPIEL – Einfaches Burndown-D
VORLAGE FÜR EINFACHES BURNDOWN-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL |  |  |  |  | PROJEKTMANAGER*IN | DATUM | VERSIONS-NR. | PROJEKT-ID
[6 empty] | 00.00.0000 | 1.0 | PILOT-0628
TAG/SPRINT/ITERATION | FUNKTIONEN/ STORY POINTS ZIEL | ABGESCHLOSSEN | ZIELGESCHWINDIGKEIT | VERBLEIBEND | BURNDOWN
0 | 0 | 0 | 600 | 600
1 | 40 | 25 | 560 | 575
2 | 40 | 35 | 520 | 540
3 | 40 | 22 | 480 | 518
4 | 40 | 50 | 440 | 468
5 | 40 | 45 | 400 | 423
6 | 40 | 49 | 360 | 374
7 | 40 | 32 | 320 | 342
8 | 40 | 15 | 280 | 327
9 | 40 | 55 | 240 | 272
10 | 40 | 51 | 200 | 221
11 | 40 | 75 | 160 | 146
12 | 40 | 28 | 120 | 118
13 | 40 | 33 | 80 | 85
14 | 40 | 24 | 40 | 61
15 | 40 | 22 | 0 | 39
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Einfaches Burndown-Diagr
VORLAGE FÜR EINFACHES BURNDOWN-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL |  |  |  |  | PROJEKTMANAGER*IN | DATUM | VERSIONS-NR. | PROJEKT-ID
[6 empty] | 00.00.0000 | 1.0 | PILOT-0628
TAG/SPRINT/ITERATION | FUNKTIONEN/ STORY POINTS ZIEL | ABGESCHLOSSEN | ZIELGESCHWINDIGKEIT | VERBLEIBEND | BURNDOWN
0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.