## BEISPIEL – Projektplan für IT-I
PROJEKTPLAN FÜR IT-INFRASTRUKTUR mit Beispieldaten
PROJEKTNAME
Unternehmensbezogene Softwareaktualisierung
AUFGABENNAME | AUFGABENINHABER*IN | DAUER in Tagen | STARTDATUM | ENDDATUM | STATUS | WICHTIGE RESSOURCEN/ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN
Projektumfang Phase |  |  |  | –
Hintergrundinformationen erfassen | Vera Bowers | 2 | 2031-01-16 | 2031-01-17 | Abgeschlossen | Listen Sie alle Informationen zu vergleichbaren, bereits durchgeführten Projekten und veralteter Infrastruktur auf, die durch dieses Projekt aktualisiert wird.
Hauptpriorität definieren | Tamika Marshall | 1 | 2031-01-31 | 2031-01-31 | In Bearbeitung
Sekundäre Prioritäten definieren | Suman Shine | 1 | 2031-02-05 | 2031-02-05 | Nicht begonnen
Systeminformationen präsentieren: Betriebssysteme, aktuelle Softwareversion(en) und Upgrade-Version(en) | Sheldon Greene | 3 | 2031-01-31 | 2031-02-02 | Überprüfung erforderlich | Dokumentieren Sie die wichtigsten Systeme, Programme oder Netzwerke, mit denen Ihr Projekt in Berührung kommen wird, und ergänzen Sie Informationen zu Kompatibilität, Lebensdauer und Einschränkungen.
Projektumfang definieren: unternehmensweites Upgrade und Installation neuer Software auf Rechnern | Sasha Petrov | 3 | 2031-02-05 | 2031-02-07 | Genehmigt
Rollen und Verantwortlichkeiten definieren | Sarah Goodwin | 2 | 2031-01-16 | 2031-01-17 | Überfällig
Risiko einschätzen | Romy Bailey | 1 | 2031-01-31 | 2031-01-31 | Pausiert
Budget definieren | Rolande Baghdasaryan | 10 | 2031-02-05 | 2031-02-14 |  | Die Kosten für die Implementierung und die laufende Wartung berücksichtigen
Projektplanungsphase |  |  |  | –
Projektzeitplan erstellen | Raghu Prakash | 3 | 2031-01-22 | 2031-01-24 |  | Sicherstellen, dass Sie Zeit und Budget für vorhersehbare Verzögerungen oder laufende Wartungsprüfungen einplanen.
Projektzeitplan genehmigen lassen | Petrus Nishimura | 2 | 2031-01-29 | 2031-01-30
Entwurfsphase |  |  |  | –
Systeminformationen definieren | Patricia Hall | 3 | 2031-02-28 | 2031-03-02 |  | Die spezifischen Programme angeben, die Sie aktualisieren werden.
Zusätzliche technische Spezifikationen einholen | Olivia Carter | 2 | 2031-02-28 | 2031-03-01 |  | Beheben Sie alle anderen Kompatibilitätsprobleme, die Sie vor der Aktualisierung der Software angehen müssen.
Definieren, wie das Upgrade voraussichtlich durchgeführt wird | Mathias Nevin | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
Installationsplan erstellen | Mateus Tobin | 1 | 2031-02-28 | 2031-02-28 |  | Alle potenziellen Ausfälle oder Systemprobleme angeben, die während der Installation auftreten können.
Organisation bei Änderungen und potenziellen Ausfällen alarmieren | Marta Hicks | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
Build- und Testphase |  |  |  | –
Aktualisierte Software erwerben oder erstellen | Lori Garcia | 15 | 2031-02-28 | 2031-03-14
Testplan erstellen | Leigh Gibbs | 5 | 2031-02-28 | 2031-03-04
Testplan auf einer kleinen Gruppe von Computern ausführen | Lazarus Barros | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
Alle Probleme dokumentieren und erneut testen | Krista Ahmed | 3 | 2031-02-28 | 2031-03-02
Implementierungsplan abschließen | Kishore Kramer | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
Bereitstellungsphase |  |  |  | –
Software-Upgrades gemäß Plan installieren | Kiran Gupta | 1 | 2031-03-16 | 2031-03-16
Die Testleistung einschließlich etwaiger Bugs oder Probleme dokumentieren | Kelly Smart | 1 | 2031-03-18 | 2031-03-18
Fehler oder Probleme beheben | Kassandra Hoover | 3 | 2031-03-18 | 2031-03-20
Organisation über den Abschluss informieren | Karl Peter | 1 | 2031-03-24 | 2031-03-24
Projektabschluss |  |  |  | –
Projektziele und -budget überprüfen | Jose Price | 1 | 2031-03-24 | 2031-03-24
Den Gesamterfolg und die gewonnenen Erkenntnisse dokumentieren | Jonathon Wong | 1 | 2031-03-26 | 2031-03-26
Projektabschlussmeeting/Huddle mit dem IT-Team durchführen | Jason Desjardins | 1 | 2031-03-24 | 2031-03-24
Den laufenden Wartungszeitplan sowie die Rollen und Verantwortlichkeiten definieren | Jamal King | 1 | 2031-03-26 | 2031-03-26
Wartung fortsetzen | Isocrates Lombardi | 365 | 2031-04-06 | 2032-04-04 |  | Laufende Wartungsarbeiten durchführen.
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Formulas:
ENDDATUM = IF(OR(ISBLANK([DAUER in Tagen]),ISBLANK([STARTDATUM])),"–",[DAUER in Tagen]+[STARTDATUM]-1)
Das Enddatum wird automatisch
basierend auf der Dauer in Tagen und dem Startdatum ausgefüllt

## LEER – Projektplan für IT-Infra
PROJEKTPLAN FÜR IT-INFRASTRUKTUR
PROJEKTNAME
AUFGABENNAME | AUFGABENINHABER*IN | DAUER in Tagen | STARTDATUM | ENDDATUM | STATUS | WICHTIGE RESSOURCEN/ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN
Projektumfang Phase |  |  |  | –
Hintergrundinformationen erfassen |  |  |  | –
Hauptpriorität definieren |  |  |  | –
Sekundäre Prioritäten definieren |  |  |  | –
Systeminformationen präsentieren: Betriebssysteme, aktuelle Softwareversion(en) und Upgrade-Version(en) |  |  |  | –
Projektumfang definieren: unternehmensweites Upgrade und Installation neuer Software auf Rechnern |  |  |  | –
Rollen und Verantwortlichkeiten definieren |  |  |  | –
Risiko einschätzen |  |  |  | –
Budget definieren |  |  |  | –
Projektplanungsphase |  |  |  | –
Projektzeitplan erstellen |  |  |  | –
Projektzeitplan genehmigen lassen |  |  |  | –
Entwurfsphase |  |  |  | –
Systeminformationen definieren |  |  |  | –
Zusätzliche technische Spezifikationen einholen |  |  |  | –
Definieren, wie das Upgrade voraussichtlich durchgeführt wird |  |  |  | –
Installationsplan erstellen |  |  |  | –
Organisation bei Änderungen und potenziellen Ausfällen alarmieren |  |  |  | –
Build- und Testphase |  |  |  | –
Aktualisierte Software erwerben oder erstellen |  |  |  | –
Testplan erstellen |  |  |  | –
Testplan auf einer kleinen Gruppe von Computern ausführen |  |  |  | –
Alle Probleme dokumentieren und erneut testen |  |  |  | –
Implementierungsplan abschließen |  |  |  | –
Bereitstellungsphase |  |  |  | –
Software-Upgrades gemäß Plan installieren |  |  |  | –
Die Testleistung einschließlich etwaiger Bugs oder Probleme dokumentieren |  |  |  | –
Fehler oder Probleme beheben |  |  |  | –
Organisation über den Abschluss informieren |  |  |  | –
Projektabschluss |  |  |  | –
Projektziele und -budget überprüfen |  |  |  | –
Den Gesamterfolg und die gewonnenen Erkenntnisse dokumentieren |  |  |  | –
Projektabschlussmeeting/Huddle mit dem IT-Team durchführen |  |  |  | –
Den laufenden Wartungszeitplan sowie die Rollen und Verantwortlichkeiten definieren |  |  |  | –
Wartung fortsetzen |  |  |  | –
Das Enddatum wird automatisch
basierend auf der Dauer in Tagen und dem Startdatum ausgefüllt

## Dropdown-Schlüssel – Nicht lösc
DROPDOWN-SCHLÜSSEL
JA / NEIN | PRIORITÄT | STATUS
Ja | Gering | Nicht begonnen
Nein | Mittel | In Bearbeitung
| Hoch | Abgeschlossen
Überprüfung erforderlich
Genehmigt
Überfällig
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.