## Projektbericht-Dashboard
DASHBOARD-VORLAGE FÜR PROJEKTBERICHTE
PROJEKTNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 00/00/00 |  | 72%
AUFGABEN-TIMELINE
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEORDNET | ANFANGEN DATUM | ENDE DATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Kick-off-Meeting festlegen |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Vollständig | Hoch |  | Nicht gestartet | Hoch
Ziele vereinbaren |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Vollständig | Mittel |  | Im Gange | Mittel
Detaillierte Anforderungen. |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Vollständig | Niedrig |  | Vollständig | Niedrig
Hardware-Anforderungen. |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Vollständig | Niedrig |  | Überfällig
Endgültiger Ressourcenplan |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Vollständig | Niedrig |  | In der Warteschleife
Personal |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Überfällig | Hoch
Technische Anforderungen. |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | Im Gange | Hoch
Testen |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | Im Gange | Hoch
Entwicklung abgeschlossen |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | Im Gange | Hoch
Hardware-Konfiguration. |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | In der Warteschleife | Hoch
Systemtests |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Nicht gestartet | Hoch
Abschießen |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8 | Nicht gestartet | Mittel
AUFGABENSTATUS % |  |  |  | BUDGET
STATUS | ZÄHLEN | % |  | GEPLANT | 80000
Nicht gestartet | 2 | 16.67% |  | AKTUELL | 50000
Im Gange | 3 | 25%
Vollständig | 5 | 41.67%
Überfällig | 1 | 8.333%
In der Warteschleife | 1 | 8.333%
Summe | 12 | 100%
AUFGABENPRIORITÄT % |  |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ZÄHLEN | % |  | Entscheidungen | 5
Hoch | 7 | 58.33% |  | Aktionen | 2
Mittel | 2 | 16.67% |  | Änderungswünsche | 4
Niedrig | 3 | 25%
| 0 | 0%
Summe | 12 | 100%
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## BLANK-Projektberichts-Dashboard
DASHBOARD-VORLAGE FÜR PROJEKTBERICHTE
PROJEKTNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 00/00/00 |  | 100% | Geben Sie DASHBOARD DATA in die Tabellen ein, die bei Zeile 8 beginnen. Dashboard-Grafiken werden automatisch aufgefüllt.
AUFGABEN-TIMELINE
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEORDNET | ANFANGEN DATUM | ENDE DATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Aufgabe 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Nicht gestartet | Hoch
Aufgabe 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | Im Gange | Mittel
Aufgabe 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | Vollständig | Niedrig
Aufgabe 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | Überfällig
Aufgabe 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | In der Warteschleife
Aufgabe 6 |  |  |  | 0
Aufgabe 7 |  |  |  | 0
Aufgabe 8 |  |  |  | 0
Aufgabe 9 |  |  |  | 0
Aufgabe 10 |  |  |  | 0
Aufgabe 11 |  |  |  | 0
Aufgabe 12 |  |  |  | 0
Aufgabe 13 |  |  |  | 0
Aufgabe 14 |  |  |  | 0
Aufgabe 15 |  |  |  | 0
Aufgabe 16 |  |  |  | 0
Aufgabe 17 |  |  |  | 0
Aufgabe 18 |  |  |  | 0
Aufgabe 19 |  |  |  | 0
Aufgabe 20 |  |  |  | 0
AUFGABENSTATUS % | füllt automatisch auf |  |  | BUDGET
STATUS | ZÄHLEN | % |  | GEPLANT | 0
Nicht gestartet | 0 |  |  | AKTUELL | 0
Im Gange | 0
Vollständig | 0
Überfällig | 0
In der Warteschleife | 0
Summe | 0 | 0%
AUFGABENPRIORITÄT % | füllt automatisch auf |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ZÄHLEN | % |  | Entscheidungen | 0
Hoch | 0 |  |  | Aktionen | 0
Mittel | 0 |  |  | Änderungswünsche | 0
Niedrig | 0
0
Summe | 0 | 0%

## -Haftungsausschluss-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.