## imple Business Sched-Zeitleiste
EINFACHE GESCHÄFTSPLANUNGSVORLAGE MIT ZEITLEISTE
Projektplan für Neugeschäft
Phase 1: Strategischer Plan
Phase 2: Definieren des Geschäfts
AUFGABEN | ANFANGEN | ENDE | TAGE | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01
Phase 1: Selbsteinschätzung
Geschäftsvision definieren | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 2024-09-02
Fähigkeiten identifizieren | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | bar: 2024-09-03
Entscheiden Sie, ob Sie fortfahren möchten | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | bar: 2024-09-04
Phase 1: Verkaufschance definieren
Forschungsmarkt | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | bar: 2024-09-05
Interviews führen | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 5 | bar: 2024-09-06 to 2024-09-10
Identifizieren Sie benötigte Ressourcen | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
Ermitteln der Betriebskosten | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2 | bar: 2024-09-13 to 2024-09-14
Phase 1: Bewertung potenzieller Risiken
Bewerten Sie die Marktgröße | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 3 | bar: 2024-09-15 to 2024-09-17
Schätzen Sie den Wettbewerb | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-18
Bewertung der benötigten Ressourcen | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | bar: 2024-09-18 to 2024-09-19
Ermitteln des Finanzbedarfs | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 3 | bar: 2024-09-19 to 2024-09-21
Bewerten Sie die Rentabilität | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2 | bar: 2024-09-21 to 2024-09-22
Review-Strategie | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2 | bar: 2024-09-22 to 2024-09-23
Phase 2: Definieren Sie den Markt
Zugriff auf verfügbare Forschungsergebnisse | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | bar: 2024-09-23 to 2024-09-25
Marktanalyse erstellen | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 4 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-29
Marktanalyse implementieren | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 3 | bar: 2024-09-29 to 2024-10-01
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.