## BEISPIEL – Jahresplan mit Gantt
VORLAGE FÜR DIE JAHRESPLANUNG MIT GANTT-DIAGRAMM
NAME DES UNTERNEHMENS/DER ORGANISATION |  |  | DATUM
Weller Industries |  |  | TT.MM.JJ
ÜBERSICHT
MISSION UND WERTE | Die Mission und Werte des Unternehmens beschreiben.
STRATEGIEN
MARKTFOKUS | Den Marktfokus beschreiben.
BETRIEBSFOKUS | Den Betriebsfokus beschreiben.
VERTRIEBSFOKUS | Den Vertriebsfokus beschreiben.
GLOBALE PRIORITÄTEN
ZIELE | VORGABEN | ZUSTÄNDIGE PERSON | BUDGET | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | TEAM
Erfolgsplan 1 | Aktionen | Alex B. | 0 | 2028-01-16 | 2028-02-15 | 31 | IM ZEITPLAN | Teamname
Merkmal 1 | Aktionen | Frank C. | 0 | 2028-01-16 | 2028-02-02 | 18 | AKTION ERFORDERLICH | Teamname
Merkmal 2 | Aktionen | Jacob S. | 0 | 2028-01-31 | 2028-02-05 | 6 | IM ZEITPLAN | Teamname
Funktion 3 | Aktionen | Jacob S. | 0 | 2028-02-05 | 2028-02-15 | 11 | FERTIG
Erfolgsplan 2 | Aktionen | Jacob S. | 0 | 2028-01-22 | 2028-02-25 | 35 | FERTIG
Merkmal 1 | Aktionen | Alex B. | 0 | 2028-01-22 | 2028-01-29 | 8 | IM RÜCKSTAND
Merkmal 2 | Aktionen | Frank C. | 0 | 2028-01-28 | 2028-01-31 | 4 | IM ZEITPLAN
Funktion 3 | Aktionen | Shari W. | 0 | 2028-01-29 | 2028-02-25 | 28 | IM ZEITPLAN
Erfolgsplan 3 | Aktionen | Shari W. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-16 | 18 | AKTION ERFORDERLICH
Merkmal 1 | Aktionen | Alex B. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-01 | 3 | IM ZEITPLAN
Merkmal 2 | Aktionen | Kennedy K. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-04 | 6 | IM ZEITPLAN
Funktion 3 | Aktionen | Jacob S. | 0 | 2028-03-01 | 2028-03-16 | 16 | FERTIG
Erfolgsplan 4 | Aktionen | Jacob S. | 0 | 2028-03-16 | 2028-04-16 | 32 | FERTIG
Merkmal 1 | Aktionen | Jacob S. | 0 | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2 | FERTIG
Merkmal 2 | Aktionen | Jacob S. | 0 | 2028-03-18 | 2028-03-20 | 3 | FERTIG
Funktion 3 | Aktionen | Alex B. | 0 | 2028-03-24 | 2028-04-16 | 24 | AKTION ERFORDERLICH
Erfolgsplan 5 | Aktionen | Frank C. | 0 | 2028-03-24 | 2028-04-21 | 29 | IM RÜCKSTAND
Merkmal 1 | Aktionen | Shari W. | 0 | 2028-03-24 | 2028-03-26 | 3 | IM ZEITPLAN
Merkmal 2 | Aktionen | Shari W. | 0 | 2028-03-26 | 2028-04-05 | 11 | IM ZEITPLAN
Funktion 3 | Aktionen | Kennedy K. | 0 | 2028-04-06 | 2028-04-21 | 16 | IM ZEITPLAN
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Jahresplan mit Gantt
VORLAGE FÜR DIE JAHRESPLANUNG MIT GANTT-DIAGRAMM
NAME DES UNTERNEHMENS/DER ORGANISATION |  |  | DATUM
Name |  |  | TT.MM.JJ
ÜBERSICHT
MISSION UND WERTE | Die Mission und Werte des Unternehmens beschreiben.
STRATEGIEN
MARKTFOKUS | Den Marktfokus beschreiben.
BETRIEBSFOKUS | Den Betriebsfokus beschreiben.
VERTRIEBSFOKUS | Den Vertriebsfokus beschreiben.
GLOBALE PRIORITÄTEN
ZIELE | VORGABEN | ZUSTÄNDIGE PERSON | BUDGET | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | TEAM
|  |  | 0 |  |  |  | IM ZEITPLAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für den Maximal- und Mindestwert in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## Statusschlüssel – nicht löschen
STATUSSCHLÜSSEL – NICHT LÖSCHEN
IM ZEITPLAN
AKTION ERFORDERLICH
FERTIG
IM RÜCKSTAND

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.