## BEISPIEL – Compliance-Risikoman
VORLAGE FÜR COMPLIANCE-RISIKOMANAGEMENTPLÄNE
PROJEKT-VERANTWORTUNG
PROJEKT- NAME | Planung und Bau einer neuen Unternehmenszentrale
PROJEKTÜBERSICHT | Das Projekt umfasst die Planung und den Bau einer neuen Unternehmenszentrale für Anderson Consulting vom Anfang bis zum Ende.
PROJEKTMANAGER*IN | Marie González
KONTAKTINFORMATIONEN
TELEFON | E-MAIL |  | POSTANSCHRIFT
000 000 0000 |  |  | Straße, PLZ Ort, Bundesland
VERSION
VERSION |  | DATUM | AUTOR
1.1.3 |  | 29.03.20XX | Timothy Roberts
GRUND
Die Arbeiten an der Gebäudegestaltung laufen noch.
BETROFFENE ABSCHNITTE
ABSCHNITTSTITEL |  | ÄNDERUNG
Design |  | Änderung Nr. 2
Vorbereitung der Baustelle |  | Änderung Nr. 2
VERTEILUNG
LIEFERUNGSART |  | AUSGABEDATUM | AUSGEHÄNDIGT AN
E-Mail |  | 30.03.20XX | Designleitung
E-Mail |  | 30.03.20XX | Leitung Vorbereitung der Baustelle
ZUSAMMENFASSUNG
RISIKOANALYSE UND BEWERTUNGSPROZESS
Über einen Zeitraum von vier Monaten veranstaltete ein Team von Anderson Consulting sowohl persönliche als auch Online-Meetings, um die Planung und den Bau des neuen Unternehmenssitzes zu besprechen sowie einen allgemeinen Notfallplan für das Projekt zu entwickeln. Der erste Entwurf des Notfallplans wurde vom gesamten Team entwickelt, während die spezifischen Details nach Überprüfung und Anpassung durch verschiedene Abteilungen des Unternehmens verfeinert wurden.
ENTWICKLUNG VON STRATEGIEN ZUR RISIKOPRÄVENTION
Das Projektteam von Anderson Consulting bildete Arbeitsgruppen, um verschiedene ermittelte Risiken für das Projekt zu analysieren und Strategien zur Risikominderung sowie Notfallpläne zu entwickeln. Jeder der vorläufigen Notfallpläne wurde vom größeren Team sowie von der Unternehmensleitung aus den Abteilungen überprüft, die am jeweiligen Plan beteiligt sein würden.
ZEITPLAN, PROZESS UND VERANTWORTLICHE PARTEIEN ÜBERPRÜFEN
Alle Versionen des Notfallplandokuments, einschließlich des ursprünglichen Entwurfs, werden vom gesamten Notfallplanungsteam, der Teamleitung, der Bauprojektleitung und jeder Abteilungsleitung bei Anderson Consulting überprüft. Für jede Planversion ist die Genehmigung jeder dieser Parteien erforderlich.
ROLLEN UND VERANTWORTLICHKEITEN IM RISIKOMANAGEMENT
NAME |  | ROLLE | VERANTWORTLICHKEITEN
Brooklyn Jansen |  | Bauprojektleitung | Beaufsichtigung von Planung und Bau des Hauptsitzes
Mateus Tobin |  | Teamleitung Notfallplan | Beaufsichtigung der ersten und laufenden Arbeit des Notfallplanteams
RISIKOBERICHTERSTATTUNGSPROZESS
Jede neue Version des Plans wird mit den Führungskräften des Unternehmens, einschließlich Abteilungsleitung und Projektmanagement geteilt, damit der Plan mit den allgemeinen Unternehmenszielen übereinstimmt. Der Plan wird auch der gesamten Belegschaft vorgestellt, um das Bewusstsein für potenzielle Risiken und Notfallverfahren zu schärfen.
RISIKOBEWERTUNG
RISIKOIDENTIFIZIERUNG
RISIKOÜBERSICHT |  |  | EREIGNIS- ODER BEDROHUNGSAUSLÖSER
Die Bauprojektleiterin und ihr Team verfolgen den Zeitrahmen für Materialbedarf, Einkäufe und Zustellungspläne. Sie werden Notfallpläne für alternative Materialquellen bei potenziellen Problemen in der Lieferkette entwickeln. |  |  | Die für das Bauprojekt verantwortliche Person wird jede wesentliche Verzögerung bei der geplanten Materialzustellung vermerken.
RISIKOREGISTER
IDENTIFIZIERTES RISIKO |  | AKTUELLER STATUS | STRATEGIEN ZUR RISIKOMINDERUNG
Die Verzögerungen des Architekturbüros bei der Fertigstellung des Entwurfs führen zu Rückschlägen im Projektzeitplan. |  | Gemäß Zeitplan | Die Bauprojektleitung steht in ständigem Kontakt mit dem Architekturbüro. Das Unternehmen hat zur Assistenz eine Verbindungsperson eingestellt, die sich um die Bedürfnisse und Fragen des Büros kümmert.
Verzögerungen beim Einholen erforderlicher Genehmigungen für Bauarbeiten können zu Rückschlägen im Projektzeitplan führen. |  | Keine Verzögerungen | Die Bauprojektleitung hat zur Assistenz eine Person beauftragt, den Status aller Genehmigungen nachzuverfolgen und zu überwachen und mit den Architektur- und Bauunternehmen zusammenzuarbeiten.
Kauf und Lieferung bestimmter Baumaterialien können sich verzögern, was sich möglicherweise auf den Projektzeitplan auswirkt. |  | Keine Verzögerungen | Die Leiterin des Bauprojektmaterials und ihr Team verfolgen nach, wann Materialien benötigt, gekauft und geliefert werden sollen, und entwickeln Notfallpläne für zusätzliche Materialquellen im Fall von potenziellen Problemen in der Lieferkette.
Finanzierungsprobleme verzögern die Zahlung für laufende Planungs- und Bauarbeiten. |  | Keine Verzögerungen | Das Unternehmen hat die vorläufige Genehmigung für alle Finanzierungen erhalten, und der/die Finanzchef*in (CFO) ist für die Zusammenarbeit mit den Finanzierungsquellen verantwortlich, um alle notwendigen Informationen für jede Finanzierungsphase zu erhalten.
NOTFALLANALYSE UND BEWERTUNG
Folgendes für jedes IDENTIFIZIERTE RISIKO ausfüllen. Siehe MATRIX oben.
IDENTIFIZIERTES RISIKO |  | RISIKOSTUFE | POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN
Die Verzögerungen des Architekturbüros bei der Fertigstellung des Entwurfs führen zu Rückschlägen im Projektzeitplan. |  | C | Eine Verzögerung des Baubeginns kann sich auf die Finanzierungsraten auswirken.
Verzögerungen beim Einholen erforderlicher Genehmigungen für Bauarbeiten können zu Rückschlägen im Projektzeitplan führen. |  | B | Eine Verzögerung bei der Projektfertigstellung könnte sich auf die Finanzierungsraten und die Gebäudeverfügbarkeit auswirken.
Kauf und Lieferung bestimmter Baumaterialien können sich verzögern. |  | C | Verzögerungen bei bestimmten Baustoffen wirken sich möglicherweise nicht insgesamt auf das Fertigstellungsdatum des Gebäudes aus, können aber dennoch die Finanzierungsraten beeinflussen.
Finanzierungsprobleme verzögern die Zahlung für laufende Planungs- und Bauarbeiten. |  | D | Verzögerungen bei der Finanzierung müssen nicht zwangsläufig die Gesamtfertigstellung des Gebäudes verzögern, auch wenn sich bestimmte Teile des Baus verzögern.
MINDERUNG
Folgendes für jedes IDENTIFIZIERTE RISIKO ausfüllen. Siehe MINDERUNGSDIAGRAMM oben.
IDENTIFIZIERTES RISIKO | Die Verzögerungen des Architekturbüros bei der Fertigstellung des Entwurfs führen zu Rückschlägen im Projektzeitplan.
BEWERTUNG | A | RISIKOMINDERUNGSMASSNAHMEN: präventiv oder Unvorhergesehenes? | Präventiv
AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT |  | Mäßig
VERANTWORTLICHE STAKEHOLDER*INNEN |  | Bauprojektleitung
IDENTIFIZIERTES RISIKO | Verzögerungen beim Einholen erforderlicher Genehmigungen für Bauarbeiten können zu Rückschlägen im Projektzeitplan führen.
BEWERTUNG | B | RISIKOMINDERUNGSMASSNAHMEN: präventiv oder Unvorhergesehenes? | Präventiv
AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT |  | Mäßig
VERANTWORTLICHE STAKEHOLDER*INNEN |  | Bauprojektleitung
IDENTIFIZIERTES RISIKO | Kauf und Lieferung bestimmter Baumaterialien können sich verzögern.
BEWERTUNG | B | RISIKOMINDERUNGSMASSNAHMEN: präventiv oder Unvorhergesehenes? | Präventiv und Unvorhergesehenes
AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT |  | Gering/mittel
VERANTWORTLICHE STAKEHOLDER*INNEN |  | Bauprojekt-Materialbetreuung
IDENTIFIZIERTES RISIKO | Finanzierungsprobleme verzögern die Zahlung für laufende Planungs- und Bauarbeiten.
BEWERTUNG | B | RISIKOMINDERUNGSMASSNAHMEN: präventiv oder Unvorhergesehenes? | Präventiv
AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT |  | Schwer
VERANTWORTLICHE STAKEHOLDER*INNEN |  | Chief Financial Officer
RISIKOÜBERWACHUNG
ÜBERPRÜFUNG VON RISIKEN UND PROBLEMEN ¦ auf Probleme prüfen, die möglicherweise eskaliert sind
ÜBERPRÜFUNGSHÄUFIGKEIT
Die Leitung des Notfallplans überprüft den Plan, die Risiken und Probleme jede Woche und bespricht sie alle zwei Wochen mit der Bau- und Unternehmensleitung.
FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG VERANTWORTLICHE
Leitung des Notfallplans; Bauprojektleitung; Baustoffleitung; CFO; Führungskräfte des Unternehmens
ÜBERWACHUNG
ÜBERWACHUNGSHÄUFIGKEIT
Die Leitung des Notfallplans überwacht Probleme kontinuierlich.
FÜR DIE ÜBERWACHUNG VERANTWORTLICHE
Leitung Notfallplan
BERICHTERSTATTUNG
BERICHTHÄUFIGKEIT
Die Leitung für Notfallpläne meldet alle Probleme oder Aktualisierungen des Plans wöchentlich dem Notfallplanteam sowie der Bau- und Unternehmensleitung.
FÜR DIE BERICHTERSTATTUNG VERANTWORTLICHE
Leitung Notfallplan
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Compliance-Risikomanagem
VORLAGE FÜR COMPLIANCE-RISIKOMANAGEMENTPLÄNE
PROJEKT-VERANTWORTUNG
PROJEKT- NAME
PROJEKTÜBERSICHT
PROJEKTMANAGER*IN
KONTAKTINFORMATIONEN
TELEFON | E-MAIL |  | POSTANSCHRIFT
VERSION
VERSION |  | DATUM | AUTOR
GRUND
BETROFFENE ABSCHNITTE
ABSCHNITTSTITEL |  | ÄNDERUNG
VERTEILUNG
LIEFERUNGSART |  | AUSGABEDATUM | AUSGEHÄNDIGT AN
ZUSAMMENFASSUNG
RISIKOANALYSE UND BEWERTUNGSPROZESS
ENTWICKLUNG VON STRATEGIEN ZUR RISIKOPRÄVENTION
ZEITPLAN, PROZESS UND VERANTWORTLICHE PARTEIEN ÜBERPRÜFEN
ROLLEN UND VERANTWORTLICHKEITEN IM RISIKOMANAGEMENT
NAME |  | ROLLE | VERANTWORTLICHKEITEN
RISIKOBERICHTERSTATTUNGSPROZESS
RISIKOBEWERTUNG
RISIKOIDENTIFIZIERUNG
RISIKOÜBERSICHT |  |  | EREIGNIS- ODER BEDROHUNGSAUSLÖSER
RISIKOREGISTER
IDENTIFIZIERTES RISIKO |  | AKTUELLER STATUS | STRATEGIEN ZUR RISIKOMINDERUNG
NOTFALLANALYSE UND BEWERTUNG
Folgendes für jedes IDENTIFIZIERTE RISIKO ausfüllen. Siehe MATRIX oben.
IDENTIFIZIERTES RISIKO |  | RISIKOSTUFE | POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN
MINDERUNG
Folgendes für jedes IDENTIFIZIERTE RISIKO ausfüllen. Siehe MINDERUNGSDIAGRAMM oben.
IDENTIFIZIERTES RISIKO
BEWERTUNG |  | RISIKOMINDERUNGSMASSNAHMEN: präventiv oder Unvorhergesehenes?
AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
VERANTWORTLICHE STAKEHOLDER*INNEN
IDENTIFIZIERTES RISIKO
BEWERTUNG |  | RISIKOMINDERUNGSMASSNAHMEN: präventiv oder Unvorhergesehenes?
AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
VERANTWORTLICHE STAKEHOLDER*INNEN
IDENTIFIZIERTES RISIKO
BEWERTUNG |  | RISIKOMINDERUNGSMASSNAHMEN: präventiv oder Unvorhergesehenes?
AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
VERANTWORTLICHE STAKEHOLDER*INNEN
IDENTIFIZIERTES RISIKO
BEWERTUNG |  | RISIKOMINDERUNGSMASSNAHMEN: präventiv oder Unvorhergesehenes?
AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
VERANTWORTLICHE STAKEHOLDER*INNEN
RISIKOÜBERWACHUNG
ÜBERPRÜFUNG VON RISIKEN UND PROBLEMEN ¦ auf Probleme prüfen, die möglicherweise eskaliert sind
ÜBERPRÜFUNGSHÄUFIGKEIT
FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG VERANTWORTLICHE
ÜBERWACHUNG
ÜBERWACHUNGSHÄUFIGKEIT
FÜR DIE ÜBERWACHUNG VERANTWORTLICHE
BERICHTERSTATTUNG
BERICHTHÄUFIGKEIT
FÜR DIE BERICHTERSTATTUNG VERANTWORTLICHE

## Bewertungsschlüssel – Nicht lös
BEWERTUNGSSCHLÜSSEL – NICHT LÖSCHEN
RISIKOMATRIX | [5 empty] | MINDERUNG BASIEREND AUF DER BEWERTUNG
|  | WIRKUNG |  |  |  | BEWERTUNG | MÖGLICHE AKTION
|  | GERING | MITTEL | HOCH | SEHR HOCH | A | Mit höchster Priorität sollten Maßnahmen, die sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch den Schweregrad dieses Risikos verringern, während der Projektplanungsphase ermittelt und umgesetzt und während des gesamten Projektlebenszyklus überwacht werden.
WAHRSCHEINLICHKEIT | GERING | N | D | C | A | B | Maßnahmen, die sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch den Schweregrad dieses Risikos verringern, sollten während der Projektplanungsphase ermittelt und umgesetzt und während des gesamten Projektlebenszyklus überwacht werden.
| MITTEL | D | C | B | A | C | Maßnahmen, welche die Wahrscheinlichkeit dieses Risikos verringern, sollten für die potenzielle Umsetzung identifiziert und kalkuliert werden. Diese Maßnahmen sollten während des gesamten Projektlebenszyklus überwacht werden.
| HOCH | C | B | A | A | D | Maßnahmen, welche die Wahrscheinlichkeit dieses Risikos verringern, sollten für die potenzielle Umsetzung identifiziert und kalkuliert werden. Diese Maßnahmen müssen möglicherweise nicht regelmäßig überprüft werden, es sei denn, die Risikoeinstufung nimmt mit der Zeit zu.
[6 empty] | N | Das Risiko nur vermerken, wenn die Risikoeinstufung mit der Zeit zunimmt.

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.