## PDCA-Projektvorlage
PDCA-Projektvorlage
Füllen Sie nur die nicht schattierten Zellen aus. Die schattierten Zellen werden mit Daten ausgefüllt.
Projektname |  |  |  | Act (handeln) | Plan (planen)
Prozess |  |  |  | 0% | 0%
Teamleiter*in |  |  |  | 0% | 0%
Zyklus-Nr. |  |  |  | Check (überprüfen) | Do (umsetzen)
Projektmanager*in |  |  | Erwartete Stunden | Fortschritt | Aktualisiert
|  |  |  | 0% | TT.MM.JJ
PDCA-Phase | Aktionen | Zuständig | Fälligkeitsdatum | Dauer (in Stunden) | Prozent abgeschlossen | Status | Erkenntnisse/Anmerkungen
Plan (planen) |  |  | TT.MM.JJ | 0 | 0% | Abgeschlossen
Plan (planen) |  |  | TT.MM.JJ | 0 | 0% | In Bearbeitung
Plan (planen) |  |  | TT.MM.JJ | 0 | 0% | Abgeschlossen
Plan (planen) |  |  | TT.MM.JJ | 0 | 0% | Abgeschlossen
Do (umsetzen) |  |  | TT.MM.JJ |  | 0% | Abgeschlossen
Do (umsetzen) |  |  | TT.MM.JJ |  |  | In Bearbeitung
Do (umsetzen) |  |  | TT.MM.JJ |  |  | In Bearbeitung
Check (überprüfen) |  |  | TT.MM.JJ |  | 0% | In Bearbeitung
Check (überprüfen) |  |  | TT.MM.JJ |  |  | Nicht begonnen
Check (überprüfen) |  |  | TT.MM.JJ |  |  | Nicht begonnen
Act (handeln) |  |  | TT.MM.JJ |  | 0% | In Bearbeitung
Act (handeln) |  |  | TT.MM.JJ |  |  | Nicht begonnen
Act (handeln) |  |  | TT.MM.JJ |  |  | Nicht begonnen
Act (handeln) |  |  | TT.MM.JJ |  |  | Nicht begonnen
Plan (planen) |  |  | TT.MM.JJ |  |  | Nicht begonnen
Plan (planen) |  |  | TT.MM.JJ |  |  | Nicht begonnen
Do (umsetzen) |  |  | TT.MM.JJ |  |  | Nicht begonnen
Dashboard nach Phase
Plan (planen) |  | Fertigstellung | Do (umsetzen) |  | Fertigstellung
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
Check (überprüfen) |  | Fertigstellung | Act (handeln) |  | Fertigstellung
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
0%

## BEISPIEL PDCA-Projektvorlage
PDCA-Projektvorlage mit Beispieldaten
Füllen Sie nur die nicht schattierten Zellen aus. Die schattierten Zellen werden mit Daten ausgefüllt.
Projektname | Verkürzung der Zeit für die Behebung von Softwarefehlern |  |  | Act (handeln) | Plan (planen)
Prozess | Workflow der Fehlerverfolgung und -behebung |  |  | 1.5% | 63.33%
Teamleiter*in | Mateus Tobin |  |  | 3.333% | 60%
Zyklus-Nr. | 1 |  |  | Check (überprüfen) | Do (umsetzen)
Projektmanager*in |  |  | Erwartete Stunden | Fortschritt | Aktualisiert
Sarah Goodwin |  |  | 128 | 37.41% | TT.MM.JJ
PDCA-Phase | Aktionen | Zuständig | Fälligkeitsdatum | Dauer (in Stunden) | Prozent abgeschlossen | Status | Erkenntnisse/Anmerkungen
Plan (planen) | Aktuellen Fehlerbehebungsprozess analysieren | Team | TT.MM.JJ | 6 | 100% | Abgeschlossen | Entwickler*innen haben unterschiedliches Verständnis des Schweregrads.
Plan (planen) | Brainstorming von Lösungen für eine schnellere Problemlösung | Team | TT.MM.JJ | 8 | 80% | In Bearbeitung | Die Automatisierung der Fehlerkategorisierung kann Zeit sparen.
Plan (planen) | Optimale Lösung für die Fehlerverfolgung auswählen | Team | TT.MM.JJ | 4 | 100% | Abgeschlossen | Automatische Schweregradkennzeichnung in Software implementieren
Plan (planen) | Aktionsplan für Prozessänderungen entwickeln | Leitende*r Entw. | TT.MM.JJ | 4 | 100% | Abgeschlossen | Eine klare Zuweisung der Zuständigkeit reduziert Unklarheiten bei der Umsetzung.
Do (umsetzen) | Das neue Fehlerkategorisierungssystem implementieren | DevOps | TT.MM.JJ | 24 | 100% | Abgeschlossen | Anfängliche Integrationsprobleme, die aber schnell gelöst werden konnten.
Do (umsetzen) | Testen des neuen Systems in einem Pilotprojekt | QS-Team | TT.MM.JJ | 12 | 90% | In Bearbeitung | QS-Feedbackschleifen waren langsamer als erwartet.
Do (umsetzen) | Feedback von Entwickler*innen und Tester*innen einholen | QS-Leitung | TT.MM.JJ | 8 | 50% | In Bearbeitung | Gemischtes Feedback; das System muss geringfügig angepasst werden.
Check (überprüfen) | Fehlerbehebungsdaten nach der Implementierung analysieren | QS-Leitung | TT.MM.JJ | 8 | 10% | In Bearbeitung
Check (überprüfen) | Evaluieren, ob die Lösungszeit den Zielen entspricht | Team | TT.MM.JJ | 6 | 0% | Nicht begonnen
Check (überprüfen) | Ergebnisse mit Stakeholder*innen teilen | Manager*in | TT.MM.JJ | 2 | 0% | Nicht begonnen
Act (handeln) | Kategorisierungsalgorithmus basierend auf Feedback anpassen | Leitende*r Entw. | TT.MM.JJ | 6 | 6% | In Bearbeitung
Act (handeln) | Dokumentation zur Fehlerverfolgung aktualisieren | Teamleitung | TT.MM.JJ | 4 | 0% | Nicht begonnen
Act (handeln) | Systemweite Implementierung einführen | IT-Leitung | TT.MM.JJ | 24 | 0% | Nicht begonnen
Act (handeln) | Team im Hinblick auf aktualisierten Prozess schulen | QS-Leitung | TT.MM.JJ | 12 | 0% | Nicht begonnen
Plan (planen) | Aktion | Name | TT.MM.JJ | 0 | 0% | Nicht begonnen
Plan (planen) | Aktion | Name | TT.MM.JJ | 0 | 0% | Nicht begonnen
Do (umsetzen) | Aktion | Name | TT.MM.JJ | 0 | 0% | Nicht begonnen
Dashboard nach Phase
Plan (planen) |  | Fertigstellung | Do (umsetzen) |  | Fertigstellung
Analyze current bug resolution process |  | 100%
Brainstorm solutions for faster resolution |  | 80%
Select optimal solution for bug tracking |  | 100%
Develop action plan for process changes |  | 100%
|  |  | Implement the new bug categorization system |  | 100%
|  |  | Test the new system on a pilot project |  | 90%
|  |  | Gather feedback from developers and testers |  | 50%
Action |  | 0%
Action |  | 0%
|  |  | Action |  | 0%
Check (überprüfen) |  | Fertigstellung | Act (handeln) |  | Fertigstellung
Analyze bug resolution data post-implementation |  | 10%
Evaluate whether resolution time meets targets |  | 0%
Share results with stakeholders |  | 0%
|  |  | Adjust categorization algorithm based on feedback |  | 6%
|  |  | Update bug tracking documentation |  | 0%
|  |  | Roll out system-wide implementation |  | 0%
|  |  | Train team on updated process |  | 0%
37%

## Dropdown-Schlüssel – NICHT LÖSC
WICHTIGE DROP-DOWNS – NICHT LÖSCHEN
KATEGORIE | PRIORITÄT
Act (handeln) | Abgeschlossen
Plan (planen) | In Bearbeitung
Do (umsetzen) | Nicht begonnen
Check (überprüfen)

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.