## BEISPIEL – Projektmanagement-Ch
VORLAGE FÜR EINE PROJEKTMANAGEMENT-CHECKLISTE
AUFGABE ABGESCHLOSSEN? | AUFGABENBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICHE*R | STATUS | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE
Nein | PLANUNG |  | Nicht begonnen | 2027-10-01 | 2027-11-13 | 44
Nein | Aufgabe 1 |  | In Bearbeitung | 2027-10-01 | 2027-10-06 | 6
Ja | Aufgabe 2 |  | Abgeschlossen | 2027-10-06 | 2027-10-24 | 19
Nein | Aufgabe 3 |  | Pausiert | 2027-10-25 | 2027-11-13 | 20
Nein | Meilenstein |  | Überfällig | 2027-11-13 | 2027-11-13 | 1
Nein | WIRD AUSGEFÜHRT |  | Überprüfung erforderlich | 2027-11-13 | 2027-12-15 | 33
Nein | Aufgabe 1 |  | Genehmigt | 2027-11-13 | 2027-12-05 | 23
| Aufgabe 2 |  |  | 2027-11-19 | 2027-12-10 | 22
| Aufgabe 3 |  |  | 2027-11-20 | 2027-12-09 | 20
| Aufgabe 4 |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-15 | 24
| PHASE 3 |  |  | 2027-12-10 | 2027-12-30 | 21
| Aufgabe 1 |  |  | 2027-12-10 | 2027-12-22 | 13
| Aufgabe 2 |  |  | 2027-12-10 | 2027-12-15 | 6
| Aufgabe 3 |  |  | 2027-12-16 | 2027-12-24 | 9
| Aufgabe 4 |  |  | 2027-12-27 | 2027-12-30 | 4
| PHASE 4 |  |  | 2028-01-03 | 2028-02-14 | 43
| Aufgabe 1 |  |  | 2028-01-03 | 2028-01-17 | 15
| Aufgabe 2 |  |  | 2028-01-04 | 2028-01-13 | 10
| Aufgabe 3 |  |  | 2028-01-16 | 2028-01-17 | 2
| Aufgabe 4 |  |  | 2028-01-19 | 2028-02-02 | 15
| Aufgabe 5 |  |  | 2028-02-03 | 2028-02-14 | 12
| PROJEKTABSCHLUSS |  |  | 2028-02-14 | 2028-02-14 | 1
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Projektmanagement-Checkl
PROJEKTMANAGEMENT-CHECKLISTE
AUFGABE ABGESCHLOSSEN? | AUFGABENBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICHE*R | STATUS | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3
PHASE 4
PROJEKTABSCHLUSS
Doppelklicken Sie auf die Wert-Achse (horizontal), um die Einstellungen „Grenzen – Minimum“ und „Grenzen – Maximum“ im Menü „Achse formatieren“ zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## Dropdown-Schlüssel – Nicht lösc
DROPDOWN-SCHLÜSSEL
JA / NEIN | PRIORITÄT | STATUS
Ja | Gering | Nicht begonnen
Nein | Mittel | In Bearbeitung
| Hoch | Abgeschlossen
Überprüfung erforderlich
Genehmigt
Überfällig
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.