## BEISPIEL Projektzeitplan mit Ga
VORLAGENBEISPIEL FÜR EINEN PROJEKTZEITPLAN MIT GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTNAME |  |  |  | STARTDATUM
Projekt Alpha |  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <-- Geben Sie das erste Startdatum ein, um die Zeitachsendaten einzugeben.
PROJEKTMANAGER |  |  |  | ENDDATUM |  |  | GESAMTFORTSCHRITT
Ralf Pausch |  |  |  | TT.MM.JJ |  |  | 20%
PROJEKTLEISTUNG Beschreibung der Projektleistung
|  | AUFGABEN |  |  |  |  | LEISTUNGEN |  | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Woche 10 |  |  |  |  | Woche 11 |  |  |  |  | Woche 12 |  |  |  |  | Woche 13 |  |  |  |  | Woche 14 |  |  |  |  | Woche 15 |  |  |  |  | Woche 16 |  |  |  |  | Woche 17 |  |  |  |  | Woche 18 |  |  |  |  | Woche 19 |  |  |  |  | Woche 20
STATUS | PRIORITÄT | AUFGABENTITEL | VERANTWORTLICHER | STARTDATUM | ENDDATUM | Anzahl der Tage | LIEFERUNG | % ABGESCHLOSSEN | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
In Bearbeitung | HOCH | PROJEKT-KICK-OFF |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Nicht begonnen | MITTEL | Kick-Off-Meeting planen | Ben W. | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Abgeschlossen | MITTEL | Auf Ziele einigen | Jella T. | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
In Bearbeitung | NIEDRIG | P1 Aufgabe 3 | Jella T. | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
In Bearbeitung | NIEDRIG | P1 Aufgabe 4 |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
Pausiert | NIEDRIG | P1 Aufgabe 5 |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Überprüfung erforderlich | NIEDRIG | P1 Aufgabe 6 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
Aktualisierung erforderlich | HOCH | INITIIERUNG |  | 2025-04-22 | 2025-06-23 | 45 |  | 25% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Aktualisierung erforderlich | MITTEL | Detailanforderungen | Jella T. | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
In Bearbeitung | MITTEL | Hardware-Anforderungen | Kilian C. | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
In Bearbeitung | MITTEL | Endgültiger Ressourcenplan | Jan D. | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 20% | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
In Bearbeitung | MITTEL | Stellenbesetzung | Seline F. | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
In Bearbeitung | MITTEL | P2 Aufgabe 5 |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | MITTEL | P2 Aufgabe 6 |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH | ENTWICKLUNG |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
In Bearbeitung | HOCH | Technische Anforderungen | Luisa L. | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
In Bearbeitung | HOCH | DB-Entwicklung | Robert P. | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
In Bearbeitung | HOCH | API-Entwicklung | Robert P. | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% | bar: 2025-04-17
In Bearbeitung | HOCH | P3 Aufgabe 4 |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
In Bearbeitung | HOCH | P3 Aufgabe 5 |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
In Bearbeitung | HOCH | P3 Aufgabe 6 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% | bar: 2025-04-25
In Bearbeitung | HOCH |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  |  |  | 0 |  | 0%
In Bearbeitung | HOCH |  |  |  |  | 0 |  | 0%
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET | bar: 2025-03-31 to 2025-04-22
Formulas:
ENDDATUM = MIN([ENDDATUM, row below]:F17)
ENDDATUM = MIN(IF([ENDDATUM, row below]:F31="","",[ENDDATUM, row below]:F31))

## LEERER Projektzeitplan mit Gant
VORLAGE FÜR EINEN PROJEKTZEITPLAN MIT GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTNAME |  |  |  | STARTDATUM
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <-- Geben Sie das erste Startdatum ein, um die Zeitachsendaten einzugeben.
PROJEKTMANAGER |  |  |  | ENDDATUM |  |  | GESAMTFORTSCHRITT
|  |  |  | TT.MM.JJ |  |  | 20%
PROJEKTLEISTUNG Beschreibung der Projektleistung
|  | AUFGABEN |  |  |  |  | LEISTUNGEN |  | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Woche 10 |  |  |  |  | Woche 11 |  |  |  |  | Woche 12 |  |  |  |  | Woche 13 |  |  |  |  | Woche 14 |  |  |  |  | Woche 15 |  |  |  |  | Woche 16 |  |  |  |  | Woche 17 |  |  |  |  | Woche 18 |  |  |  |  | Woche 19 |  |  |  |  | Woche 20
STATUS | PRIORITÄT | AUFGABENTITEL | VERANTWORTLICHER | STARTDATUM | ENDDATUM | Anzahl der Tage | LIEFERUNG | % ABGESCHLOSSEN | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%

## Drop-down-Schlüssel – NICHT LÖS
DROP-DOWN-SCHLÜSSEL - NICHT LÖSCHEN
STATUS | PRIORITÄT
Nicht begonnen | NIEDRIG
In Bearbeitung | MITTEL
Abgeschlossen | HOCH
Pausiert
Überfällig
Überprüfung erforderlich
Aktualisierung erforderlich

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.