## Agile-Produktionszeitplan
Vorlage für einen Agile-Produktionszeitplan
Sprintplanung und Backlog-Management
Sprintiterationsziele | Sprint 1 | Ziele | [6 empty] | Sprints | Sprint 1
| Sprint 2 | Ziele | [7 empty] | Sprint 2
| Sprint 3 | Ziele | [7 empty] | Sprint 3
| Sprint 4 | Ziele | [7 empty] | Sprint 4
| Sprint 5 | Ziele | [7 empty] | Sprint 5
Projektstrukturplan | Aufgaben | Inhaber*in | Arbeit in Stunden |  |  | Sprint | Startdatum | Fälligkeitsdatum | Dauer | Prozent abgeschlossen | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
|  |  | Schätzung | Abgeschlossen | Verbleibend | [5 empty] | M | D | M | TA | F | M | D | M | TA | F | M | D | M | TA | F | M | D | M | TA | F | M | D | M | TA | F | M | D | M | TA | F | M | D | M | TA | F | M | D | M | TA | F | M | D | M | TA | F | M | D | M | TA | F | M | D | M | TA | F | M | D | M | TA | F
1 | Projektkonzeption und -initialisierung |  | 309 | 309 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Projektauftrag | Jenna P. | 40 | 40 | 0 |  | 2030-03-12 | 2030-03-15 | 4 | 100% | bar: WOCHE 1 F to WOCHE 2 F
1.1.1 | Projektauftragsüberarbeitungen | Kylie R | 25 | 25 | 0 |  | 2030-03-15 | 2030-03-16 | 2 | 100%
1.2 | Studien | Pete S | 100 | 100 | 0 |  | 2030-03-15 | 2030-03-21 | 7 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 TA
1.3 | Projektionen | Steve L | 60 | 60 | 0 |  | 2030-03-16 | 2030-03-22 | 7 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 TA
1.4 | Stakeholder | Allen W. | 40 | 40 | 0 |  | 2030-03-17 | 2030-03-22 | 6 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 TA
1.5 | Richtlinien | Malik M. | 32 | 32 | 0 |  | 2030-03-18 | 2030-03-22 | 5 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 TA
1.6 | Projekt-Initialisierung | Malik M. | 12 | 12 | 0 |  | 2030-03-23 | 2030-03-23 | 1 | 100% | bar: WOCHE 3 F
2 | Projektdefinition und -planung |  | 210 | 110 | 100 |  |  |  |  | 52.38%
2.1 | Umfang und Zielsetzung | Steve L | 80 | 70 | 10 |  | 2030-03-24 | 2030-03-28 | 5 | 87.5% | bar: WOCHE 4 M to WOCHE 5 F
2.2 | Budget | Allen W. | 60 | 40 | 20 |  | 2030-03-29 | 2030-04-02 | 5 | 66.67%
2.3 | Kommunikationsplan | Malik M. | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 1 | 0%
2.4 | Risikomanagement | Malik M. | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 1 | 0%
3 | Projekteinführung und -umsetzung |  | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0%
3.1 | Status und Tracking | Pete S | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0%
3.2 | KPIs | Jenna P. | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0%
3.2.1 | Überwachung | Kylie R | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
3.2.2 | Vorhersagen | Kylie R | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 0%
3.3 | Projektaktualisierungen | Pete S | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
3.3.1 | Diagrammaktualisierungen | Malik M. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0%
4 | Projektleistung / Überwachung |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0%
4.1 | Projektvorgaben | Steve L | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
4.2 | Qualitätsleistungen | Allen W | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 0%
4.3 | Aufwands- und Kostenverfolgung | Malik M. | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
4.4 | Projektleistung | Malik M. | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
|  |  | SCHÄTZUNG | ABGESCHLOSSEN | VERBLEIBEND | TAGE | SCHÄTZUNG / TAGE
| BURNDOWN-DATEN | GESAMTSTUNDEN | 617 | 419 | 198 | 60 | 10.2833 |  |  | TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | GESAMT
[6 empty] | ^ Anzahl der Tage eingeben |  |  |  | PLAN | 617 | 606.7167 | 596.4333 | 586.15 | 575.8667 | 565.5833 | 555.3 | 545.0167 | 534.7333 | 524.45 | 514.1667 | 503.8833 | 493.6 | 483.3167 | 473.0333 | 462.75 | 452.4667 | 442.1833 | 431.9 | 421.6167 | 411.3333 | 401.05 | 390.7667 | 380.4833 | 370.2 | 359.9167 | 349.6333 | 339.35 | 329.0667 | 318.7833 | 308.5 | 298.2167 | 287.9333 | 277.65 | 267.3667 | 257.0833 | 246.8 | 236.5167 | 226.2333 | 215.95 | 205.6667 | 195.3833 | 185.1 | 174.8167 | 164.5333 | 154.25 | 143.9667 | 133.6833 | 123.4 | 113.1167 | 102.8333 | 92.55 | 82.2667 | 71.9833 | 61.7 | 51.4167 | 41.1333 | 30.85 | 20.5667 | 10.2833 | STUNDEN
[10 empty] | SCHÄTZUNG | 617 | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15968
[9 empty] | Geleistete Stunden pro Tag eingeben ----> | ABGESCHLOSSENE STD. | WOCHE 1 M: 8; WOCHE 1 D: 20; WOCHE 1 M: 30; WOCHE 1 TA: 40; WOCHE 1 F: 20; WOCHE 2 M: 11; WOCHE 2 D: 16; WOCHE 2 M: 42; WOCHE 2 TA: 45; WOCHE 2 F: 20; WOCHE 3 M: 10; WOCHE 3 D: 16; WOCHE 3 M: 24; WOCHE 3 TA: 48; WOCHE 3 F: 20; WOCHE 4 M: 4; WOCHE 4 D: 5; WOCHE 4 M: 4; WOCHE 4 TA: 8; WOCHE 4 F: 8; WOCHE 5 M: 5; WOCHE 5 D: 5; WOCHE 5 M: 5; WOCHE 5 TA: 3; WOCHE 5 F: 2 | 419
[10 empty] | VERBLEIBENDE STD. | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15549
BURNDOWN-DIAGRAMM
Rückblickende Notizen und Feedback-Schleife
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Backlog
Backlog
Priorität | Sprint | Funktionalität | Aufgabe | Beschreibung | Inhaber*in | Geschätzte Arbeit in Stunden | Status | Anmerkungen
Hoch | [5 empty] | 1 | ZU ERLEDIGEN
Mittel | [5 empty] | 2 | IN BEARBEITUNG
Gering | [5 empty] | 4 | ERLEDIGT
[6 empty] | 8 | BLOCKIERT
[6 empty] | 16 | ÜBERPRÜFUNG
8
24
40
40
80
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

## Kanban- und Stand-up-Notizen
Kanban-Board | Kopieren Sie Kanban-Karten und fügen Sie sie in das Kanban-Board unten ein. |  |  |  | Stand-up-Notizen
Zu erledigen | In Bearbeitung | Erledigt | Blockiert | Überprüfung | Anmerkungen
Details der zu erledigenden Aufgabe
Status: Status hier notieren
PUNKTE: 0
INHABER*IN: Name
Details der zu erledigenden Aufgabe
Status: Status hier notieren
PUNKTE: 0
INHABER*IN: Name
Details der zu erledigenden Aufgabe
Status: Status hier notieren
PUNKTE: 0
INHABER*IN: Name
Details der zu erledigenden Aufgabe
Status: Status hier notieren
PUNKTE: 0
INHABER*IN: Name
Details der zu erledigenden Aufgabe
Status: Status hier notieren
PUNKTE: 0
INHABER*IN: Name
Details der zu erledigenden Aufgabe
Status: Status hier notieren
PUNKTE: 0
INHABER*IN: Name
Details der zu erledigenden Aufgabe
Status: Status hier notieren
PUNKTE: 0
INHABER*IN: Name
Details der zu erledigenden Aufgabe
Status: Status hier notieren
PUNKTE: 0
INHABER*IN: Name
Details der zu erledigenden Aufgabe
Status: Status hier notieren
PUNKTE: 0
INHABER*IN: Name
Details der zu erledigenden Aufgabe
Status: Status hier notieren
PUNKTE: 0
INHABER*IN: Name
Datum: TT.MM.JJ
Name des Teammitglieds: Name
Aktuelle Arbeit: Beschreibung
Zukünftige Arbeit: Beschreibung
Hindernisse: Beschreibung
Datum: TT.MM.JJ
Name des Teammitglieds: Name
Aktuelle Arbeit: Beschreibung
Zukünftige Arbeit: Beschreibung
Hindernisse: Beschreibung
Datum: TT.MM.JJ
Name des Teammitglieds: Name
Aktuelle Arbeit: Beschreibung
Zukünftige Arbeit: Beschreibung
Hindernisse: Beschreibung
Datum: TT.MM.JJ
Name des Teammitglieds: Name
Aktuelle Arbeit: Beschreibung
Zukünftige Arbeit: Beschreibung
Hindernisse: Beschreibung

## Kapazitätsplanung
Kapazitätsplanung
Verfügbarkeit von Ressourcen | Anforderungen | Anmerkungen

## Dropdown-Schlüssel – NICHT LÖSC
WICHTIGE DROPDOWNS – NICHT LÖSCHEN
PRIORITÄT | STATUS | Geschätzte Arbeit in Stunden
Hoch | IN BEARBEITUNG | 1
Mittel | ZU ERLEDIGEN | 2
Gering | ERLEDIGT | 4
| BLOCKIERT | 8
| ÜBERPRÜFUNG | 16
24
40
80

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.