## BEISPIEL – Baubudget
Beispielvorlage für ein monatliches Baubudget
Dieser Tab enthält Beispieldaten. Verwenden Sie den Tab LEER, um mit der Erstellung Ihres Baubudgets zu beginnen.
Berufsbezeichnung |  |  |  | Projektmanager*in
Renovierung an der Oakwood Avenue |  |  |  | Mateus Tobin
Standort |  |  |  | Startdatum | Enddatum
1234 Oakwood Avenue, Anytown, USA |  |  |  | 15.01.20XX | 15.12.20XX
|  |  | Prognostizierte Zwischensumme | Tatsächliche Zwischensumme
|  | Januar | 33500 | 33700
|  | Februar | 60000 | 62300
|  | März | 75000 | 75500
|  | April | 98000 | 100500
|  | Mai | 47000 | 47500
|  | Juni | 56000 | 57000
|  | Juli | 3000 | 3000
|  | August | 2500 | 2700
|  | September | 1500 | 1500
|  | Oktober | 2800 | 2900
|  | November | 7800 | 8500
|  | Dezember | 3500 | 2850
–––––––––––––––– Budget ––––––––––––––––
|  |  | Prognostizierte Gesamtkosten | Tatsächliche Gesamtkosten | Abweichung
|  |  | 390600 | 397950 | 7350
Monat | Projektphase | Aufgabe / Posten | Prognostizierte Zwischensumme | Tatsächliche Zwischensumme | Abweichung | Verantwortliche Partei Anbieter, Auftragnehmer usw. | Status | Kommentare
Januar | Anfängliche Planung und Genehmigungen | Standortbewertung | 4500 | 4200 | -300 |  | Abgeschlossen | Umwelttests und Landvermessungen wurden früher als geplant abgeschlossen.
Januar | Anfängliche Planung und Genehmigungen | Architekturplanung | 15000 | 15000 | 0 |  | Abgeschlossen | Entwurf für ein 5-stöckiges Bürogebäude fertiggestellt.
Januar | Anfängliche Planung und Genehmigungen | Zulassungsanträge | 6000 | 6500 | 500 |  | Abgeschlossen | Zusätzliche Gebühr für die beschleunigte Bearbeitung von Genehmigungen.
Januar | Anfängliche Planung und Genehmigungen | Bauversicherung | 8000 | 8000 | 0 |  | Abgeschlossen | Der Versicherungsschutz umfasst die Bauhaftpflichtversicherung.
Februar | Vorbereitung von Erdarbeiten und Versorgungseinrichtungen | Aushub und Planierung | 20000 | 21500 | 1500 |  | Abgeschlossen | Auf Trümmer gestoßen, die zusätzliche Arbeit erfordern.
Februar | Vorbereitung von Erdarbeiten und Versorgungseinrichtungen | Betonfundamente | 18000 | 17800 | -200 |  | Abgeschlossen | Geringfügig reduzierte Kosten durch Mengenrabatt.
Februar | Vorbereitung von Erdarbeiten und Versorgungseinrichtungen | Installation der Entwässerungsanlage | 10000 | 10000 | 0 |  | Abgeschlossen | Unterirdisches Entwässerungssystem installiert, um Überschwemmungen zu verhindern.
Februar | Vorbereitung von Erdarbeiten und Versorgungseinrichtungen | Versorgungsanschlüsse | 12000 | 13000 | 1000 |  | In Bearbeitung | Zusätzliche Kosten für die Verlegung der Abwasserleitung.
März | Strukturelle Montage | Stahlrahmen | 40000 | 39500 | -500 |  | Genehmigt | Vorzeitig abgeschlossen, was Arbeitskosten spart.
März | Strukturelle Montage | Stahlbetonböden | 25000 | 25000 | 0 |  | Überprüfung erforderlich | Betonböden für die Ebenen 1–3 gegossen.
März | Strukturelle Montage | Bau des Aufzugsschachts | 10000 | 11000 | 1000 |  | Überfällig | Anpassungen aufgrund geänderter Sicherheitsvorschriften vorgenommen.
April | Mechanik und Gebäudesysteme | Installation des HLK-Systems | 50000 | 52000 | 2000 |  | Pausiert | Upgrade auf energieeffiziente Einheiten, was die Anfangskosten erhöht.
April | Mechanik und Gebäudesysteme | Elektroverdrahtung | 30000 | 29000 | -1000 |  |  | Verkabelung für Etagen 1–3 abgeschlossen.
April | Mechanik und Gebäudesysteme | Sanitärarmaturen | 18000 | 19500 | 1500 |  |  | Geringfügige Änderungen in der Rohrleitungsführung erforderten zusätzliche Materialien.
Mai | Innenausbau und Detailarbeit | Einbau von Trockenbauwänden | 20000 | 20000 | 0 |  |  | Pünktlich abgeschlossen, bereit zum Streichen.
Mai | Innenausbau und Detailarbeit | Malerarbeiten | 15000 | 14500 | -500 |  |  | Mengenrabatt für Farbe ausgehandelt.
Mai | Innenausbau und Detailarbeit | Innenwände aus Glas | 12000 | 13000 | 1000 |  |  | Zusätzliche Kosten für benutzerdefinierte Abmessungen in Konferenzräumen.
Juni | Außenanlagen und Landschaftsgestaltung | Landschaftsgestaltung | 25000 | 26500 | 1500 |  |  | Zusätzliche Planzen und Bewässerung installiert, um Kundenspezifikationen zu erfüllen.
Juni | Außenanlagen und Landschaftsgestaltung | Parkplatz-Pflasterung | 18000 | 18000 | 0 |  |  | Der Parkplatz wurde mit einer dauerhaften Asphaltbeschichtung versehen.
Juni | Außenanlagen und Landschaftsgestaltung | Endabnahme | 5000 | 5000 | 0 |  |  | Bauabschlussprüfung ohne größere Probleme bestanden.
Juni | Außenanlagen und Landschaftsgestaltung | Reinigung und Übergabe | 8000 | 7500 | -500 |  |  | Geringere Kosten durch einen effizienten Reinigungsplan.
Juli |  |  | 3000 | 3000 | 0
August |  |  | 2500 | 2700 | 200
September |  |  | 1500 | 1500 | 0
Oktober |  |  | 2800 | 2900 | 100
November |  |  | 7800 | 8500 | 700
Dezember |  |  | 3500 | 2850 | -650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Baubudget
Vorlage für ein monatliches Baubudget
Berufsbezeichnung |  |  |  | Projektmanager*in
Standort |  |  |  | Startdatum | Enddatum
|  |  | Prognostizierte Zwischensumme | Tatsächliche Zwischensumme
|  | Januar | 0 | 0
|  | Februar | 0 | 0
|  | März | 0 | 0
|  | April | 0 | 0
|  | Mai | 0 | 0
|  | Juni | 0 | 0
|  | Juli | 0 | 0
|  | August | 0 | 0
|  | September | 0 | 0
|  | Oktober | 0 | 0
|  | November | 0 | 0
|  | Dezember | 0 | 0
–––––––––––––––– Budget ––––––––––––––––
|  |  | Prognostizierte Gesamtkosten | Tatsächliche Gesamtkosten | Abweichung
|  |  | 0 | 0 | 0
Monat | Projektphase | Aufgabe / Posten | Prognostizierte Zwischensumme | Tatsächliche Zwischensumme | Abweichung | Verantwortliche Partei Anbieter, Auftragnehmer usw. | Status | Kommentare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Drop-down-Schlüssel – Nicht lös
DROPDOWN-SCHLÜSSEL
JA / NEIN | PRIORITÄT | STATUS | MONAT
Ja | Gering | Nicht begonnen | Januar
Nein | Mittel | In Bearbeitung | Februar
| Hoch | Abgeschlossen | März
|  | Überprüfung erforderlich | April
|  | Genehmigt | Mai
|  | Überfällig | Juni
|  | Pausiert | Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.