## Wöchentlicher Produktionszeitpl
Vorlage für einen wöchentlichen Produktionszeitplan
Name des Unternehmens |  |  |  | Anmerkungen und Aktionspunkte
Name |  |  |  | Tägliche Produktionsnotizen
Startdatum
TT.MM.JJ
SKU | Produktname | Ressourcenzuweisung: Maschine/Workstation | Materialnutzung: Rohstoffe |  | Produktionsdetails – geplante Produktionsmenge (Stunden pro Tag) |  |  | Schicht | Abteilung | Qualitätsprüfungen | Startdatum | Fälligkeitsdatum | Dauer | Wöchentliche Leistungsmesszahlen Prozent der Fertigstellung | Ausfallzeiten und Effizienz | WOCHE 1
|  |  | Nutzungsnachverfolgung: tatsächlich | Nutzungsnachverfolgung: geplant | SCHÄTZUNG | ABGESCHLOSSEN | VERBLEIBEND | [8 empty] | M | D | M | TA | F | S | So
123 |  |  |  |  | 4 | 3 | 15 |  |  | In Bearbeitung |  |  |  | 75%
456 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  | Abgeschlossen | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 4 | 100%
12345 |  |  |  |  | 8 | 5 | 3 |  |  | Pausiert | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 62.5%
[5 empty] | 3 | 2 | 1 |  |  | In Bearbeitung | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 7 | 66.67%
[5 empty] | 7 | 7 | 0 |  |  | Abgeschlossen | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 7 | 100%
[5 empty] | 4 | 5 | -1 |  |  | Überprüfung erforderlich | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 6 | 125%
[5 empty] | 8 | 2 | 6 |  |  | Überfällig | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 5 | 25%
[5 empty] | 8 | 2 | 6 |  |  | In Bearbeitung | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 25%
[5 empty] | 8 | 5 | 4 |  |  | In Bearbeitung |  |  |  | 62.5%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Nicht begonnen | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 5 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Nicht begonnen | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 5 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Nicht begonnen |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Nicht begonnen |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 6 |  |  | Nicht begonnen |  |  |  | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Nicht begonnen |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Nicht begonnen |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Nicht begonnen |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Nicht begonnen |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Nicht begonnen |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Nicht begonnen |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 4 |  |  | Nicht begonnen |  |  |  | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
[5 empty] | SCHÄTZUNG | ABGESCHLOSSEN | VERBLEIBEND
|  |  |  | Gesamtstunden | 54 | 25 | 29 | [6 empty] | TAG |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GESAMT
[14 empty] | PLAN |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | STUNDEN
[14 empty] | SCHÄTZUNG |  | 54 | 46 | 26 | -4 | -44 | -64 | -75 | -61
[13 empty] | Geleistete Stunden pro Tag eingeben ----> | ABGESCHLOSSENE STD. |  | 8 | 20 | 30 | 40 | 20 | 11 | 16 | 145
[14 empty] | VERBLEIBENDE STD. |  | 46 | 26 | -4 | -44 | -64 | -75 | -91 | -206
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Bestandsmanagement
Bestandsmanagement
Nachbestellen (automatisches Ausfüllen) | SKU-NR. | Produktname | Hersteller | Produktbeschreibung | Lagermenge | Meldebestand | Tage pro Nachbestellung | Artikel Nachbestellmenge | Artikel nicht mehr verfügbar? | DATUM DER AKTUALISIERUNG
OK | A123 | POSTEN A | Cole | Beschreibung von Posten A | 200 | 50 | 14 | 100 | Ja | TT.MM.JJ
OK | B123 | POSTEN B | Cole | Beschreibung von Posten B | 100 | 50 | 30 | 20 |  | TT.MM.JJ
OK | C123 | POSTEN C | Cole | Beschreibung von Posten C | 50 | 50 | 2 | 50
NACHBESTELLEN | D123 | POSTEN D | Cole | Beschreibung von Posten D | 20 | 50 | 14 | 10
OK | E123 | POSTEN E | Cole | Beschreibung von Posten E | 200 | 50 | 30 | 100
OK | F123 | POSTEN F | Cole | Beschreibung von Posten F | 100 | 50 | 2 | 20
OK | G123 | POSTEN G | Cole | Beschreibung von Posten G | 50 | 50 | 14 | 50 | Ja
NACHBESTELLEN | H123 | POSTEN H | Cole | Beschreibung von Posten H | 20 | 50 | 30 | 10
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

## Tägliche QK-Prüfung
Qualitätskontrolle
Prüfung | Element | Berechnung der Fehlerquote
X | Posten A | 0%
| Posten B | 0%
X | Posten C | 0%

## Materialanforderungen
Materialanforderungen
Nachverfolgung der täglichen Nutzung | Lagerbestände | Anmerkungen

## Ausfallzeitprotokoll
Ausfallzeitprotokoll
Geplant | Nicht geplant | Datum
Gründe | Gründe | TT.MM.JJ

## Dropdown-Schlüssel – NICHT LÖSC
DROPDOWN-SCHLÜSSEL - NICHT LÖSCHEN
STATUS
Nicht begonnen
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Pausiert
Überfällig
Überprüfung erforderlich
Aktualisierung erforderlich

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.