## BEISPIEL – IT-Projektmanagement
Vorlage für das IT-Projektmanagement (Beispiel)
Projektname | Produktrelease
Projektmanager*in | Alex B.
Projektphase | Initiierung, Planung, Entwicklung, Tests, Bereitstellung
Startdatum | 2025-09-02
Enddatum | 2025-10-09
Gesamtfortschritt | 20%
Phase | Aufgabenname | Zugewiesen zu | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | Status | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | Statusschlüssel
Initiierung | [44 empty] | Abgeschlossen
| Projekt-Kick-off-Meeting | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | In Bearbeitung | [38 empty] | In Bearbeitung
| Projektziele definieren | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Abgeschlossen | [38 empty] | Nicht begonnen
Planung
| Detaillierte Anforderungen zusammenstellen | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Nicht begonnen
| Hardwareanforderungen definieren | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2
| Endgültigen Ressourcenplan fertigstellen | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4
| Personalbesetzung und Zuweisungen festlegen | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Entwicklung
| Technische Anforderungen definieren | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4
| Backend-Datenbankentwicklung | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2
| API-Entwicklung | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
| Frontend-UI-Entwicklung | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4
| Abschluss der Entwicklung | Jacob S. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3
Tests
| Umsetzung von QS/Testplanung | Karsten K.
| Systemintegrationstests | Karsten K.
Bereitstellung
| Hardware-Konfiguration | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2
| Veröffentlichung/Produktionsstart |  | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Die Nutzung dieser Informationen erfolgt deshalb auf eigenes Risiko.