## BEISPIEL – Projektauftrag
Vorlage für Projektaufträge mit Beispieldaten
ALLGEMEINE PROJEKTINFORMATIONEN
PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTMANAGER*IN |  | PROJEKTSPONSOR*IN
Installation von Positive Charge EMV-Stationen |  |  | Jane Matthews |  | Jill DeGrassio
E-MAIL |  | TELEFON | ORGANISATIONSEINHEIT(EN)
jane.matthews@positivecharge.com |  | 000 000 0000 | Außendiensttechnik, Betrieb und Projektmanagement
ZUGEWIESENE GREEN BELTS |  |  | VORAUSSICHTLICHES STARTDATUM |  | VORAUSSICHTLICHES ABSCHLUSSDATUM
Wendy Williams (Projektleitung) |  |  | 19.02.20XX |  | 30.11.20XX
ZUGEWIESENE BLACK BELTS |  |  | ERWARTETE EINSPARUNGEN |  | GESCHÄTZTE KOSTEN
Rakesh Agarwal (Betriebsleitung) |  |  | 237750 |  | 441855
PROJEKTÜBERSICHT
PROBLEM ODER SCHWIERIGKEIT | Ziel des Projekts ist die Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada, um die Nachfrage von Einkaufszentren und Tankstellen nach Ladestationen zu erfüllen.
ZWECK DES PROJEKTS | Die Einrichtung der 1.125 EV-Ladestationen wird den Ausstoß fossiler Brennstoffe verringern und sich positiv auf die Umwelt auswirken. Dies wird dazu beitragen, die Mission von Positive Charge zu erfüllen, der weltweit größte Anbieter von Ladestationen für Elektroautos zu sein und die Umweltauswirkungen von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, durch unsere Dienstleistungen zu reduzieren.
GESCHÄFTSSZENARIO | Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen werden mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge benötigt, um dem Ladebedarf gerecht zu werden. Durch die Implementierung der 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada soll auch das Laden beim Besuch von Einkaufszentren sowie Tankstellen und Raststätten ermöglicht werden. So wird die Strecke verkürzt, die E-Fahrer*innen bis zum nächsten Ladevorgang zurücklegen müssen. Die Einrichtung der EV-Ladestationen wird auch für Positive Charge einen Gewinn von 24 % einbringen.
ZIELE/MESSZAHLEN | Ziel des Projekts ist die Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada. Die Messzahlen, die zur Erfolgsmessung verwendet werden, sind in erster Linie die folgenden wichtigen Leistungsindikatoren (KPIs): Umsatzwachstum, Kundenbindungsrate und Kundenzufriedenheit.
ERWARTETE LEISTUNGEN | Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada, um die Nachfrage von Einkaufszentren und Tankstellen nach Ladestationen zu erfüllen.
PROJEKTUMFANG
INNERHALB DES UMFANGS | Betriebsingenieur*innen, Projektmanager*innen und Außendiensttechniker*innen installieren gemeinsam mit den Mitarbeitenden der jeweiligen Kunden vor Ort 1.125 Ladestationen für E-Fahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada.
AUSSERHALB DES UMFANGS | Positive Charge ist nicht verantwortlich für vorbereitende Arbeiten an Standorten Dritter/Kunden (z. B. Genehmigungen für Aushubarbeiten oder Logistik für die Stromversorgung in der Stadtregion). Die Projektmanager*innen von Positive Charge können Kunden jedoch eine Checkliste bereitstellen, um sicherzustellen, dass ihre Standorte für den Einbau von E-Ladestationen adäquat vorbereitet sind.
VORLÄUFIGER ZEITPLAN
WICHTIGER MEILENSTEIN |  |  | START |  | ENDE
Projektteam zusammenstellen / Vorläufige Überprüfung / Umfang bestimmen |  |  | 05.12.20XX |  | 11.01.20XX
Projektplan/-auftrag/-Kickoff abschließen |  |  | 06.12.20XX |  | 01.02.20XX
Definitionsphase |  |  | 07.12.20XX |  | 02.02.20XX
Messphase |  |  | 08.12.20XX |  | 10.02.20XX
Analysephase |  |  | 09.12.20XX |  | 26.02.20XX
Verbesserungsphase |  |  | 10.01.20XX |  | 10.03.20XX
Kontrollphase |  |  | 08.02.20XX |  | 08.03.20XX
Projektzusammenfassungsbericht und Abschluss |  |  | 23.04.20XX |  | 23.06.20XX
RESSOURCEN
PROJEKTTEAM | Janine Remagio – Projektmanagerin, David Coen – Leitender Ingenieur, Rita Preze – CFO |  | Lisa Jones – QS-Leiterin, Donald Smythe – Außendiensttechniker
SUPPORT-RESSOURCEN | Betrieb, Vertrieb, Projektmanagement, Engineering
SONDERBEDARF | AUSSTEHEND
KOSTEN
KOSTENTYP | NAMEN DER LIEFERANTEN / ARBEITSKRÄFTE |  | SATZ | MENGE | BETRAG
Arbeit | Electro Charge Logistics, Inc. |  | 78 | 200 | 15600
Arbeit | Stufe 1 EVS |  | 46 | 100 | 4600
Arbeit | Stufe 2 EVS |  | 58 | 50 | 2900
Arbeit | EVC-Schnellladegeräte |  | 85000 | 1 | 85000
Arbeit | Batterie-Anbieter |  | 79879 | 3 | 239637
Betriebsmittel | Energieumwandlungssystem-Anbieter |  | 68686 | 1 | 68686
Sonstiges | Drittanbietersoftware |  | 25432 | 1 | 25432
|  |  | GESAMTKOSTEN |  | 441855
VORTEILE UND KUNDSCHAFT
PROZESSVERANTWORTLICHE*R | Jane Matthews – Projektmanagerin
WICHTIGE STAKEHOLDER*INNEN | Jill DeGrassio
ENDKUNDSCHAFT | 116 Kunden in den USA, Mexiko und Kanada (siehe beigefügte Kundenliste).
ERWARTETER NUTZEN | Durch die Implementierung der 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada soll auch das Laden beim Besuch von Einkaufszentren sowie Tankstellen und Raststätten ermöglicht werden. So wird die Strecke verkürzt, die E-Fahrer*innen bis zum nächsten Ladevorgang zurücklegen müssen. Die Einrichtung der EV-Ladestationen wird auch für Positive Charge einen Gewinn von 24 % einbringen.
ART DES VORTEILS | SCHÄTZUNGSGRUNDLAGE |  |  |  | GESCHÄTZTER VORTEIL
Spezifische Kosteneinsparungen | Kostenprojektion |  |  |  | 25000
Gesteigerter Umsatz | Prognosen der Finanzabteilung |  |  |  | 92500
Höhere Produktivität (Soft) | Schätzungen des Projektmanagements |  |  |  | 17500
Verbesserte Compliance | Schätzungen der Betriebsabteilung |  |  |  | 12000
Verbesserte Entscheidungsfindung | Schätzungen des Projektmanagements |  |  |  | 18500
Geringerer Wartungsaufwand | Schätzungen des Projektmanagements |  |  |  | 26000
Sonstige vermiedene Kosten | Prognosen der Finanzabteilung |  |  |  | 46250
|  |  | GESAMTVORTEIL |  | 237750
RISIKEN, EINSCHRÄNKUNGEN UND ANNAHMEN
RISIKEN | Obwohl der Vertrag unterzeichnet wurde, hat die Betriebsabteilung noch keine Installationsgenehmigung von den Städten Denver und Yuma. Projektmanagement soll mit beiden Städten zusammenzuarbeiten, um eine ordnungsgemäße Genehmigung usw. rechtzeitig für geplante Installationen sicherzustellen.
EINSCHRÄNKUNGEN | Wir müssen einige Schlüsselpositionen im Projektmanagement und bei den Ingenieuren vor Ort aufstocken, um sicherzustellen, dass wir Mitarbeitende vor Ort haben, die die Installation der E-Ladestationen verwalten.
ANNAHMEN | Wir gehen davon aus, dass alle Genehmigungen für die Installation von E-Ladestationen zum Zeitpunkt der Umsetzung von Kundenseite vorliegen werden.
VORBEREITET VON | TITEL |  |  |  | DATUM
Jane Matthews | Senior Project Manager |  |  |  | 22.04.20XX
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
WICHTIGE ERINNERUNG
Ein narrativer schriftlicher Auftrag muss von den Projektsponsoren in Umlauf gebracht und unterzeichnet werden. Sie können eine ausgefüllte Version dieser Vorlage an Ihren schriftlichen Auftrag anhängen, um ihn kurz und prägnant zu halten.
Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem Projektteam und den Sponsoren treffen, bevor Sie diese Vorlage ausfüllen. Viele der erforderlichen Informationen müssen aus einer Diskussion mit Teammitgliedern und Sponsor*innen stammen.

## LEER – Projektauftrag
Projektauftrag
ALLGEMEINE PROJEKTINFORMATIONEN
PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTMANAGER*IN |  | PROJEKTSPONSOR*IN
E-MAIL |  | TELEFON | ORGANISATIONSEINHEIT(EN)
ZUGEWIESENE GREEN BELTS |  |  | VORAUSSICHTLICHES STARTDATUM |  | VORAUSSICHTLICHES ABSCHLUSSDATUM
ZUGEWIESENE BLACK BELTS |  |  | ERWARTETE EINSPARUNGEN |  | GESCHÄTZTE KOSTEN
|  |  | 0 |  | 0
PROJEKTÜBERSICHT
PROBLEM ODER SCHWIERIGKEIT
ZWECK DES PROJEKTS
GESCHÄFTSSZENARIO
ZIELE/MESSZAHLEN
ERWARTETE LEISTUNGEN
PROJEKTUMFANG
INNERHALB DES UMFANGS
AUSSERHALB DES UMFANGS
VORLÄUFIGER ZEITPLAN
WICHTIGER MEILENSTEIN |  |  | START |  | ENDE
RESSOURCEN
PROJEKTTEAM
SUPPORT-RESSOURCEN
SONDERBEDARF
KOSTEN
KOSTENTYP | NAMEN DER LIEFERANTEN / ARBEITSKRÄFTE |  | SATZ | MENGE | BETRAG
Arbeit |  |  |  | 0 | 0
Arbeit |  |  |  | 0 | 0
Arbeit |  |  |  | 0 | 0
Arbeit |  |  |  | 0 | 0
Arbeit |  |  |  | 0 | 0
Betriebsmittel |  |  |  | 0 | 0
Sonstiges |  |  |  | 0 | 0
|  |  | GESAMTKOSTEN |  | 0
VORTEILE UND KUNDSCHAFT
PROZESSVERANTWORTLICHE*R
WICHTIGE STAKEHOLDER*INNEN
ENDKUNDSCHAFT
ERWARTETER NUTZEN
ART DES VORTEILS | SCHÄTZUNGSGRUNDLAGE |  |  |  | GESCHÄTZTER VORTEIL
Spezifische Kosteneinsparungen |  |  |  |  | 0
Gesteigerter Umsatz |  |  |  |  | 0
Höhere Produktivität (Soft) |  |  |  |  | 0
Verbesserte Compliance |  |  |  |  | 0
Verbesserte Entscheidungsfindung |  |  |  |  | 0
Geringerer Wartungsaufwand |  |  |  |  | 0
Sonstige vermiedene Kosten |  |  |  |  | 0
|  |  | GESAMTVORTEIL |  | 0
RISIKEN, EINSCHRÄNKUNGEN UND ANNAHMEN
RISIKEN
EINSCHRÄNKUNGEN
ANNAHMEN
VORBEREITET VON | TITEL |  |  |  | DATUM
WICHTIGE ERINNERUNG
Ein narrativer schriftlicher Auftrag muss von den Projektsponsoren in Umlauf gebracht und unterzeichnet werden. Sie können eine ausgefüllte Version dieser Vorlage an Ihren schriftlichen Auftrag anhängen, um ihn kurz und prägnant zu halten.
Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem Projektteam und den Sponsoren treffen, bevor Sie diese Vorlage ausfüllen. Viele der erforderlichen Informationen müssen aus einer Diskussion mit Teammitgliedern und Sponsor*innen stammen.

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Die Nutzung dieser Informationen erfolgt deshalb auf eigenes Risiko.