## Bsp – Vorlage für Projektplan
Vorlage für Projektplan (Beispiel)
| Projekttitel |  | Startdatum
|  |  | 2024-01-02 |  |  | Projektdauer in Tagen
| Projektmanager*in |  | Enddatum
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
PSP-Nr. | Aufgabenname | Status | Zugewiesen zu | Startdatum | Enddatum | Dauer (in Tagen) | Kommentare | Status
1 | Projektkonzeption und -initialisierung |  |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Nicht begonnen
1.1 | – Projektauftrag | Abgeschlossen |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | In Bearbeitung
1.1.1 | –– Projektauftragsüberarbeitungen | Abgeschlossen |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | Abgeschlossen
1.2 | – Recherche | Abgeschlossen |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | Pausiert
1.3 | – Prognosen | Abgeschlossen |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Stakeholder*innen | Abgeschlossen |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Richtlinien | Abgeschlossen |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | – Projekt-Initialisierung | Abgeschlossen |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | Projektdefinition und -planung |  |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Umfang und Zielsetzung | Pausiert |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Budget | In Bearbeitung |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Kommunikationsplan | In Bearbeitung |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Risikomanagement | Abgeschlossen |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | Projekteinführung und -umsetzung |  |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | – Status und Tracking | In Bearbeitung |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – KPIs | In Bearbeitung |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Überwachung | In Bearbeitung |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Vorhersagen | Nicht begonnen |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Projektaktualisierungen | Nicht begonnen |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | –– Diagrammaktualisierungen | In Bearbeitung |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | Projektleistung / Überwachung |  |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Projektvorgaben | In Bearbeitung |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Qualitätsleistungen | Pausiert |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Aufwands- und Kostenverfolgung | Nicht begonnen |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | – Projektleistung | Nicht begonnen |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Leer – Vorlage für Projektplan
Vorlage für Projektplan
| Projekttitel |  | Startdatum
Projektdauer
| Projektmanager*in |  | Enddatum |  |  | in Tagen
1
PSP-Nr. | Aufgabenname | Status | Zugewiesen zu | Startdatum | Enddatum | Dauer (in Tagen) | Kommentare | Status
1 | Projektkonzeption und -initialisierung |  |  |  |  | 1 |  | Nicht begonnen
1.1 | – Projektauftrag |  |  |  |  | 1 |  | In Bearbeitung
1.1.1 | –– Projektauftragsüberarbeitungen |  |  |  |  | 1 |  | Abgeschlossen
1.2 | – Recherche |  |  |  |  | 1 |  | Pausiert
1.3 | – Prognosen |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholder*innen |  |  |  |  | 1
1.5 | – Richtlinien |  |  |  |  | 1
1.6 | – Projekt-Initialisierung |  |  |  |  | 1
2 | Projektdefinition und -planung |  |  |  |  | 1
2.1 | – Umfang und Zielsetzung |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Kommunikationsplan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risikomanagement |  |  |  |  | 1
3 | Projekteinführung und -umsetzung |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status und Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Überwachung |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Vorhersagen |  |  |  |  | 1
3.3 | – Projektaktualisierungen |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Diagrammaktualisierungen |  |  |  |  | 1
4 | Projektleistung / Überwachung |  |  |  |  | 1
4.1 | – Projektvorgaben |  |  |  |  | 1
4.2 | – Qualitätsleistungen |  |  |  |  | 1
4.3 | – Aufwands- und Kostenverfolgung |  |  |  |  | 1
4.4 | – Projektleistung |  |  |  |  | 1
Doppelklicken Sie auf die Wert-Achse (horizontal), um die Einstellungen „Grenzen – Minimum“ und „Grenzen – Maximum“ im Menü „Achse formatieren“ zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Die Nutzung dieser Informationen erfolgt deshalb auf eigenes Risiko.